Закон

# Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой

программы «Учебник» на 2027–2031 годы»

Принят Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                         23 сентября 2026 года

Статья 1. Утвердить государственную целевую программу «Учебник» на 2027–2031 годы согласно Приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.

# Президент

# Приднестровской

Молдавской Республики 				     В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь

12 октября 2026 г.

№ 231-З-VIII

Приложение № 1

к Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Учебник» на 2027–2031 годы»

Государственная целевая программа

«Учебник» на 2027–2031 годы

Глава 1. Паспорт государственной целевой программы

«Учебник» на 2027–2031 годы

| 1. | Наименование государственной целевой программы | Государственная целевая программа «Учебник» на 2027–2031 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сроки реализации Программы | 2027–2031 годы |
| 3. | Разработчик Программы | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики |
| 4. | Ответственный исполнитель Программы | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики |
| 5. | Государственный заказчик Программы | Правительство Приднестровской Молдавской Республики |
| 6. | Цель Программы | Обеспечение сопровождения образовательного процесса в организациях образования разных уровней |
| 7. | Задачи Программы | а) обновление учебно-, программно-методического инструментария в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта уровней и видов образования, в том числе с учетом разработки и интеграции республиканского компонента; б) создание современных учебно-, программно-методических комплексов по всем образовательным областям Государственного учебного плана, отвечающих актуальным задачам и стратегическим приоритетам образования Приднестровской Молдавской Республики |
| 8. | Механизм реализации Программы | Формирование плана мероприятий по реализации Программы, а также годовых планов, содержащих конкретный перечень первоочередных работ и объем их финансирования. Ежегодное обсуждение хода выполнения Программы |
| 9. | Источник финансирования Программы | Программа финансируется за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики (далее – республиканский бюджет) |
| 10. | Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования – 4 675 860,30 рубля. Ежегодные затраты: а) 2027 год – 680 085,30 рубля; б) 2028 год – 871 470,00 рубля; в) 2029 год – 967 085,00 рубля; г) 2030 год – 1 040 045,00 рубля; д) 2031 год – 1 117 175,00 рубля |

Глава 2. Обоснование необходимости

и условия реализации Программы

1. Программа разработана в целях обеспечения учебно-, программно-методического сопровождения образовательного процесса в организациях образования разных уровней.

Согласно подпункту 5) подпункта д) статьи 29 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» к компетенции уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования, отнесены полномочия по организации обеспечения государственных и муниципальных организаций образования учебниками в соответствии с перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

По итогам реализации государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы было издано и приобретено учебной литературы:

а) для организаций образования с молдавским языком обучения – 
11 наименований (1851 экземпляр);

б) для организаций образования с русским языком обучения – 
6 наименований (4550 экземпляров);

в) для организаций образования с украинским языком обучения – 
3 наименования (110 экземпляров);

г) для специальных коррекционных организаций образования – 
25 наименований (1200 экземпляров);

д) для организаций среднего профессионального образования – 
13 наименований (3860 экземпляров).

Подготовлены к полиграфическому исполнению 16 наименований учебников для организаций общего образования Приднестровской Молдавской Республики. Издания предназначены для организаций образования с молдавским, русским и украинским языками обучения, выпуск которых запланирован на 2027 год.

Обеспеченность учебного фонда организаций общего образования Приднестровской Молдавской Республики базовыми новыми учебниками на 
1 сентября 2025 года составила:

а) в организациях образования с молдавским языком обучения – 
14,5 процента;

б) в организациях образования с русским языком обучения – 
10 процентов;

в) в организациях образования с украинским языком обучения – 
17,8 процента;

г) для специальных коррекционных организаций образования – 
38 процентов.

2. Модернизация начального и среднего профессионального образования и их переход на государственные образовательные стандарты 4 (четвертого) поколения также требуют приобретения соответствующей учебной и учебно-методической литературы по общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.

3. Необходимость принятия Программы обусловлена следующими факторами:

а) предыдущие программы «Учебник», даже с учетом их недофинансирования в полном объеме, показали свою актуальность 
и необходимость, являясь единственным государственным источником финансирования для приобретения и издания учебной и учебно-методической литературы для организаций образования Приднестровской Молдавской Республики;

б) переходом организаций образования Приднестровской Молдавской Республики на государственные образовательные стандарты нового поколения и необходимостью приобретения и издания учебной и учебно-методической литературы, соответствующей их требованиям;

в) неполное финансирование ранее принятых государственных целевых программ «Учебник» не позволяло производить необходимое ежегодное обновление учебного фонда в соответствии с нормативно-правовыми требованиями Приднестровской Молдавской Республики;

г) в связи с истечением срока действия государственной целевой программы «Учебник» на 2022–2026 годы и учитывая постоянный характер образовательного процесса, ежегодное обновление учебного и учебно-методического фондов является необходимым условием обеспечения образовательного процесса;

д) в связи с отменой родительской арендной платы за пользование учебной литературой в образовательных организациях отсутствует альтернативное финансирование обновления учебных фондов.

4. Программой предусмотрено обновление учебного фонда организаций дошкольного, общего, специального (коррекционного), среднего профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики, в том числе с молдавским, русским и украинским языками обучения, а именно:

а) cвод затрат на приобретение, издание учебной и (или) методической литературы и пособий для организаций образования Приднестровской Молдавской Республики в рамках исполнения Программы согласно 
Приложению № 1 к настоящей Программе;

б) обеспечение организаций дошкольного образования едиными программно-методическими материалами для реализации государственных требований к данному уровню образования. Программа предусматривает издание и приобретение методических материалов для данной категории организаций согласно Приложению № 2 к настоящей Программе;

в) приобретение и издание учебной и методической литературы для организаций специального (коррекционного) образования (классов) согласно Приложению № 3 к настоящей Программе;

г) приобретение и издание учебной и учебно-методической литературы по общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям согласно приложениям № 4, 5 к настоящей Программе;

д) обеспечение учебной и учебно-методической литературой организаций образования Приднестровской Молдавской Республики, в том числе школ с молдавским, русским и украинским языками обучения, согласно приложениям № 6–8 к настоящей Программе.

Таким образом, реализация Программы позволит продолжить налаженную на протяжении более двух десятилетий работу по созданию единой системы учебно-, программно-методического сопровождения образовательного процесса организаций образования всех видов и типов в Приднестровской Молдавской Республике с учетом конституционных прав граждан на выбор языка обучения.

Программа является среднесрочной и рассчитана на 2027–2031 годы.

Глава 3. Цели и задачи Программы

5. Цель Программы: обеспечение учебно-, программно-методического сопровождения образовательного процесса в организациях образования разных уровней.

6. Задачи Программы:

а) формирование планов издания, приобретения и распределения учебной, учебно-методической литературы;

б) разработка программных мероприятий соответственно годам реализации Программы (2027–2031 годы);

в) обновление учебно-, программно-методического инструментария в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта уровней и видов образования, в том числе с учетом разработки и интеграции республиканского компонента;

г) создание современных учебно-, программно-методических комплексов по всем образовательным областям базисного учебного плана, отвечающих актуальным задачам и стратегическим приоритетам образования Приднестровской Молдавской Республики;

д) координация деятельности всех субъектов образовательной политики при реализации программных мероприятий;

е) создание системы ресурсного обеспечения редакционно-издательского процесса, включающей оснащение оборудованием и расходными материалами для выпуска учебной литературы (компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства, расходные материалы).

Глава 4. Основные направления реализации Программы

7. Программа предполагает осуществление комплекса мер, направленных на создание системы учебно-, программно-методического сопровождения образовательного процесса в организациях образования всех уровней.

8. Основными направлениями реализации Программы являются:

а) организационно-управленческая деятельность, предполагающая совершенствование нормативно-правовой базы в области издания, приобретения и распределения учебной и учебно-методической литературы;

б) создание системы ресурсного обеспечения, предполагающего оснащение педагогического процесса с целью достижения оптимального решения образовательных задач, а также развитие и внедрение республиканского компонента в содержание образования.

Глава 5. Оценка эффективности реализации Программы

9. Реализация Программы позволит:

а) обеспечить государственные и муниципальные организации образования учебно-методической литературой, в том числе организации образования с молдавским и украинским языками обучения, а также специальные (коррекционные) организации образования;

б) обеспечить качество образования через систему учебно-, программно-методического оснащения педагогического процесса материалами нового поколения в соответствии с требованиями новых государственных образовательных стандартов;

в) создать учебно-методический комплекс по всем образовательным областям базисного учебно-развивающего плана;

г) обеспечить разработку и внедрение в содержание образования республиканского компонента – части государственного образовательного стандарта, отражающего социально-культурные особенности Приднестровской Молдавской Республики.

10. Реализация программных мероприятий позволит вывести организацию учебного процесса на качественно иной уровень, что позволит системе образования Приднестровской Молдавской Республики не только сохранить традиционный уровень образования, но и привести его в соответствие с современными образовательными стандартами.

Глава 6. Сроки исполнения конкретных мероприятий

11. Мероприятия Программы проводятся в сроки, установленные 
согласно приложениям № 1–9 к настоящей Программе.

Глава 7. Механизм реализации основных мероприятий Программы

12. Механизм реализации основных мероприятий Программы будет осуществлен посредством:

а) разработки и принятия нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики для реализации мероприятий по обеспечению государственных и муниципальных организаций образования учебно-методической литературой, в том числе организаций образования 
с молдавским и украинским языками обучения, а также специальных (коррекционных) организаций образования;

б) полноценного пополнения учебного фонда библиотек организаций образования;

в) создания централизованной системы обеспечения организаций образования учебной, учебно-методической литературой.

Глава 8. Права и обязанности

ответственного исполнителя Программы

13. Ответственный исполнитель Программы имеет право:

а) вносить предложения об изменениях и (или) дополнениях в Программу путем подготовки соответствующих проектов законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики;

б) размещать информацию о выполнении мероприятий Программы, объемах финансирования в средствах массовой информации, в глобальной сети Интернет.

14. Ответственный исполнитель Программы обязан:

а) координировать деятельность соисполнителей Программы по реализации мероприятий;

б) формировать и представлять в Правительство Приднестровской Молдавской Республики отчет по исполнению мероприятий Программы 
в сроки, установленные настоящим Законом.

Глава 9. Контроль за ходом реализации Программы

15. Отчеты об исполнении Программы за истекший год и о конечных результатах исполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации представляются в порядке и сроки, установленные законодательством Приднестровской Молдавской Республики, определяющим (устанавливающим) общие принципы построения и функционирования бюджетной системы Приднестровской Молдавской Республики.

16. Отчет должен содержать:

а) информацию о выполненных мероприятиях с указанием наименования, сроков выполнения, исполнителей, а также процента фактического исполнения в сравнении с запланированным объемом за отчетный период и в целом за год;

б) информацию об объеме фактического финансирования в разрезе каждого из выполненных мероприятий с указанием процента фактического финансирования в сравнении с запланированным объемом за отчетный период и в целом за год;

в) пояснительную записку, содержащую анализ основных факторов, оказавших влияние на исполнение мероприятий и послуживших причиной их неисполнения; прогноз ожидаемых результатов по итогам исполнения мероприятий и оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики Приднестровской Молдавской Республики; пояснения о состоянии финансирования данных мероприятий, выявленных проблемах и предложения по их решению.

Глава 10. Источники финансирования Программы

17. Программа финансируется за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики. Финансирование Программы осуществляется ежегодно в пределах плановых лимитов средств, утвержденных законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение № 1

к государственной целевой

программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Свод затрат

на приобретение, издание учебной и методической литературы

и пособий для организаций образования

Приднестровской Молдавской Республики

в рамках исполнения государственной целевой программы «Учебник»

на 2027–2031 годы

| № п/п |  | Финансирование в рублях Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ИТОГО |
| 1. | Совершенствование качества образования, в том числе через приоритетное приобретение и издание учебной и учебно-методической литературы и пособий для: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | организаций дошкольного образования | 10 000,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | 16 000,00 | 18 000,00 | 70 000,00 |
| б) | специальных (коррекционных) организаций образования | 56 000,00 | 60 000,00 | 64 000,00 | 68 000,00 | 72 000,00 | 320 000,00 |
| в) | организаций среднего профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | по общеобразовательным дисциплинам | 95 000,00 | 100 000,00 | 105 000,00 | 110 000,00 | 115 000,00 | 525 000,00 |
| 2) | по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям | – | 205 000,00 | 210 000,00 | 215 000,00 | 220 000,00 | 850 000,00 |
| 2. | Издание и переиздание учебной и учебно-методической литературы, в том числе содержащей республиканский компонент, для: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | организаций образования с молдавским языком обучения | 202 500,00 | 222 000,00 | 244 500,00 | 268 500,00 | 295 500,00 | 1 233 000,00 |
| б) | организаций образования с русским языком обучения | 225 000,00 | 243 000,00 | 297 000,00 | 327 000,00 | 360 000,00 | 1 452 000,00 |
| в) | организаций образования с украинским языком обучения | 24 750,00 | 27 200,00 | 29 950,00 | 32 950,00 | 36 250,00 | 151 100,00 |
| 3. | Создание системы ресурсного обеспечения редакционно-издательского процесса, включающей оснащение оборудованием и расходными материалами для выпуска учебной литературы (компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства, расходные материалы) | 66 835,30 | 2 270,00 | 2 635,00 | 2 595,00 | 425,00 | 74 760,30 |
| Итого |  | 680 085,30 | 871 470,00 | 967 085,00 | 1 040 045,00 | 1 117 175,00 | 4 675 860,30 |

11

Приложение № 2

к государственной целевой программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Перспективный план финансирования приобретения

и издания программно-методической литературы и пособий

для организаций дошкольного образования

(из расчета 1 (один) комплект (экземпляр)

на группу и 1 (один) комплект (экземпляр)

на методический кабинет)

| Год | Потребность комплектов (экземпляров) | Средняя стоимость 1 (одного) комплекта (экземпляра) в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Затраты в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 100 | 100,00 | 10 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2028 | 100 | 120,00 | 12 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2029 | 100 | 140,00 | 14 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2030 | 100 | 160,00 | 16 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2031 | 100 | 180,00 | 18 000,00 | Республиканский бюджет |
| Итого | 500 | – | 70 000,00 | Республиканский бюджет |

Приложение № 3

к государственной целевой

программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Перспективный план финансирования приобретения

и издания учебной и методической литературы

для специальных (коррекционных) организаций образования

| Год | Потребность (экземпляров) | Средняя стоимость 1 (одного) экземпляра учебного издания в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Затраты в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 200 | 280,00 | 56 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2028 | 200 | 300,00 | 60 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2029 | 200 | 320,00 | 64 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2030 | 200 | 340,00 | 68 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2031 | 200 | 360,00 | 72 000,00 | Республиканский бюджет |
| Итого | 1000 | – | 320 000,00 | Республиканский бюджет |

Приложение № 4

к государственной целевой программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Перспективный план финансирования приобретения

и издания учебной и учебно-методической литературы

для организаций среднего профессионального образования

по общеобразовательным дисциплинам

| Год | Потребность (экземпляров) | Средняя стоимость 1 (одного) экземпляра учебного издания в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Затраты в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 1 000 | 95,00 | 95 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2028 | 1 000 | 100,00 | 100 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2029 | 1 000 | 105,00 | 105 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2030 | 1 000 | 110,00 | 110 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2031 | 1 000 | 115,00 | 115 000,00 | Республиканский бюджет |
| Итого | 5 000 | – | 525 000,00 | Республиканский бюджет |

Приложение № 5

к государственной целевой

программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Перспективный план финансирования приобретения

учебной и методической литературы для организаций

среднего профессионального образования

по специальным дисциплинам

| Год | Потребность (экземпляров) | Средняя стоимость 1 (одного) экземпляра учебного издания в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Затраты в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | – | – | – | Республиканский бюджет |
| 2028 | 500 | 410,00 | 205 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2029 | 500 | 420,00 | 210 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2030 | 500 | 430,00 | 215 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2031 | 500 | 440,00 | 220 000,00 | Республиканский бюджет |
| Итого | 2 000 | – | 850 000,00 | Республиканский бюджет |

Приложение № 6

к государственной целевой программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Перспективный план финансирования издания

и переиздания учебной и учебно-методической литературы,

в том числе содержащей республиканский компонент,

для организаций образования с молдавским языком обучения

| Год | Общий тираж (экземпляров) | Средняя стоимость 1 (одного) экземпляра учебного издания в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Итого в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 1 500 | 135,00 | 202 500,00 | Республиканский бюджет |
| 2028 | 1 500 | 148,00 | 222 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2029 | 1 500 | 163,00 | 244 500,00 | Республиканский бюджет |
| 2030 | 1 500 | 179,00 | 268 500,00 | Республиканский бюджет |
| 2031 | 1 500 | 197,00 | 295 500,00 | Республиканский бюджет |
| Итого | 7 500 | – | 1 233 000,00 | Республиканский бюджет |

Приложение № 7

к государственной целевой программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Перспективный план финансирования издания

и переиздания учебной и учебно-методической литературы,

в том числе содержащей республиканский компонент,

для организаций образования с русским языком обучения

| Год | Общий тираж (экземпляров) | Средняя стоимость 1 (одного) экземпляра учебного издания в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Итого в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 3000 | 75,00 | 225 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2028 | 3000 | 81,00 | 243 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2029 | 3000 | 99,00 | 297 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2030 | 3000 | 109,00 | 327 000,00 | Республиканский бюджет |
| 2031 | 3000 | 120,00 | 360 000,00 | Республиканский бюджет |
| Итого | 15 000 | – | 1 452 000,00 | Республиканский бюджет |

Приложение № 8

к государственной целевой программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Перспективный план финансирования издания

и переиздания учебной и учебно-методической литературы,

в том числе содержащей республиканский компонент,

для организаций образования с украинским языком обучения

| Год | Общий тираж (экземпляров) | Средняя стоимость 1 (одного) экземпляра учебного издания в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Итого в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 50 | 495,00 | 24 750,00 | Республиканский бюджет |
| 2028 | 50 | 544,00 | 27 200,00 | Республиканский бюджет |
| 2029 | 50 | 599,00 | 29 950,00 | Республиканский бюджет |
| 2030 | 50 | 659,00 | 32 950,00 | Республиканский бюджет |
| 2031 | 50 | 725,00 | 36 250,00 | Республиканский бюджет |
| Итого | 250 | – | 151 100,00 | Республиканский бюджет |

Приложение № 9

к государственной целевой программе «Учебник»

на 2027–2031 годы

Перспективный план финансирования

приобретения компьютерной техники и расходных материалов

для проведения допечатных работ в рамках реализации

государственной целевой программы «Учебник»

на 2027–2031 годы

| Год | Наименование | Итого в рублях Приднестровской Молдавской Республики | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | Компьютер M/B LGA1700: GIGABYTE H610M S2H, DDR4 DIMM 8Gb, INTEL I5-12400F, SSD 500Гб M.2 2280 | 9 020,20 | Республиканский бюджет |
|  | Компьютер M/B LGA1700: GIGABYTE H610M S2H, DDR4 DIMM 8Gb, INTEL I5-12400F, SSD 500Гб M.2 2280 | 9 020,20 | Республиканский бюджет |
|  | Компьютер M/B LGA1700: GIGABYTE H610M S2H, DDR4 DIMM 8Gb, INTEL I5-12400F, SSD 500Гб M.2 2280 | 9 020,20 | Республиканский бюджет |
|  | Компьютер M/B LGA1700: GIGABYTE H610M S2H, DDR4 DIMM 8Gb, INTEL I5-12400F, SSD 500Гб M.2 2280 | 9 020,20 | Республиканский бюджет |
|  | Компьютер M/B LGA1700: GIGABYTE H610M S2H, DDR4 DIMM 8Gb, INTEL I5-12400F, SSD 500Гб M.2 2280 | 9 020,20 | Республиканский бюджет |
|  | МФУ HP LJ M141w | 3 399,00 | Республиканский бюджет |
|  | Принтер EPSON L1250 | 3 399,00 | Республиканский бюджет |
|  | Принтер EPSON L1250 | 3 399,00 | Республиканский бюджет |
|  | Принтер CANON i-SENSYS LBP6030B | 3 279,10 | Республиканский бюджет |
|  | Принтер CANON i-SENSYS LBP6030B | 3 279,10 | Республиканский бюджет |
|  | Принтер CANON i-SENSYS LBP6030B | 3 279,10 | Республиканский бюджет |
|  | Бумага – 12 пачек х 100 рублей Приднестровской Молдавской Республики (далее – рубли) | 1 200,00 | Республиканский бюджет |
|  | Тонер – 4 заправки х 125 рублей | 500,00 | Республиканский бюджет |
| Итого |  | 66 835,30 | Республиканский бюджет |
| 2028 | Бумага – 13 пачек х 110 рублей | 1 430,00 | Республиканский бюджет |
|  | Тонер – 4 заправки х 135 рублей + замена х 400 рублей | 840,00 | Республиканский бюджет |
| Итого |  | 2 270,00 | Республиканский бюджет |
| 2029 | Бумага – 10 пачек х 120 рублей | 1 200,00 | Республиканский бюджет |
|  | Тонер – 3 заправки х 145 рублей + замена картриджа (2 х 500 рублей) | 1 435,00 | Республиканский бюджет |
| Итого |  | 2 635,00 | Республиканский бюджет |
| 2030 | Бумага – 8 пачек х 130 рублей | 960,00 | Республиканский бюджет |
|  | Тонер – 3 заправки х 145 рублей + замена картриджа (2 х 600 рублей) | 1 635,00 | Республиканский бюджет |
| Итого |  | 2 595,00 | Республиканский бюджет |
| 2031 | Бумага – 2 пачки х 140 рублей | 280,00 | Республиканский бюджет |
|  | Тонер – 1 заправка х 145 рублей | 145,00 | Республиканский бюджет |
| Итого |  | 425,00 | Республиканский бюджет |
| Итого за 2027–2031 годы |  | 74 760,30 | Республиканский бюджет |