Приложение

к государственной целевой программе

«Равные возможности» на 2019–2022 годы

Перечень мероприятий

по реализации государственной целевой программы

«Равные возможности» на 2019–2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Исполнители | | Источник финансирования (руб.),  в том числе | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| республиканский бюджет | местный  бюджет | республиканский бюджет | местный  бюджет | республиканский бюджет | местный  бюджет | республиканский бюджет | местный  бюджет |
| 1. Нормативно-правовая деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка концепции инклюзивного образования  в Приднестровской Молдавской Республике | | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,  2019 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка концепции системы раннего выявления, диагностики  и коррекционно-педагогической поддержки детей  с ограниченными возможностями  в развитии и их семей | | Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, Министерство  по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики,  2019-2020 годы | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка методических рекомендаций  по разработке соответствующих адаптированных основных общеобразовательных программ с учетом особенностей нарушения развития обучающихся (воспитанников) организации образования | | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,  2019 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка методических рекомендаций  по организации образовательного процесса с детьми  с особыми образовательными потребностями  в условиях организации общего образования | | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,  2019 год | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационно-управленческая деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка  и повышение квалификации педагогов, работающих  с детьми  с ограниченными возможностями  здоровья | | Министерство просвещения  Приднестровской Молдавской Республики,  государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Приднестровский государственный институт развития образования и повышения квалификации» | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Профессиональная подготовка сотрудников системы образования  по работе с детьми  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии  с уровнем  и особенностями развития и подготовки обучающихся | | Министерство просвещения  Приднестровской Молдавской Республики, государственное образовательное учреждение «ПГУ им. Т. Г. Шевченко» | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие творческих способностей детей-инвалидов  в интегрированных кружках при муниципальных учреждениях дополнительного образования | | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,  государственные администрации городов и районов республики | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация  и проведение праздников, организация досуга, вовлечение детей-инвалидов  в совместную деятельность  с родителями | | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,  государственные администрации городов и районов республики | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Изготовление копий тематических художественных произведений для воспитанников специализированных учреждений (дом ребенка, школы-интернаты) | | государственное учреждение «Приднестровский государственный художественный музей» | |  |  | 66 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование государственного заказа профессиональным художникам из числа малообеспеченных пенсионеров, людей  с ограниченной трудоспособностью  по написанию картин, изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества, монументальных росписей с тематикой  о Приднестровье, для оформления специализированных учреждений (дома ветеранов, интернаты) | | Государственная служба по культуре  и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |
| 7. | Проведение цикла культурно-досуговых мероприятий для инвалидов различных возрастных групп | | Государственная служба по культуре  и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | |  |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 8. | Обеспечение инвалидов  протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и инвалидными колясками | | Министерство  по социальной защите и труду  Приднестровской Молдавской Республики | | в рамках текущего финансирования |  | в рамках текущего финанси-рования |  | в рамках  текущего  финанси-рования |  |  |  |
| 9. | Создание серии социальных роликов, направленных  на формирование толерантного отношения общества к людям  с ограниченными возможностями здоровья | | Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики  Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка  и трансляция телевизионных передач  по проблемам инвалидов  и инвалидности,  а также  о деятельности учреждений,  о системе реабилитации детей-инвалидов | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка и размещение  на страницах республиканских газет материалов о жизни людей  с ограниченными возможностями здоровья,  о их достижениях в спорте и труде, а также  об изменениях, которые происходят  в республике  в отношении людей  с инвалидностью | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка типовых учебно-тренировочных программ  по паралимпийским видам спорта | | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики,  Министерство  по социальной защите и труду  Приднестровской Молдавской Республики | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка правил соревнований  по паралимпийским видам спорта | | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики,  Министерство  по социальной защите и труду  Приднестровской Молдавской Республики | | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 14. | Разработка и издание нормативно-правового буклета в помощь людям  с инвалидностью | | Министерство  по социальной защите и труду  Приднестровской Молдавской Республики | |  |  | 12 500 |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание безбарьерной среды  в организациях профессионального образования | | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, организации профессионального образования республики  Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, организации профессионального образования республики | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет  им. Т. Г. Шевченко» (установка 3 пандусов (длина по 25 метров)) | |  |  | 12 679 |  | 12 679 |  | 12 679 |  |
| 1.2. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тираспольский техникум информатики и права» (установка 1 пандуса,  4 поручней  в санитарном узле, оклеивание ступеней световыми полосами  (12 метров), установка кнопки вызова сторожа) | |  |  | 25 868 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Каменский политехнический техникум  им. И. С. Солтыса» (установка 2 пандусов) | |  |  | 1 025 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Государственное образовательное учреждение «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» (стационарный пандус длиной 22 метра;  2 откидных пандуса  длиной 5 и 3 метра) | |  |  | 8 250 |  | 11 160 |  |  |  |
| 1.5. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Промышленно- строительный техникум» (установка 2 пандусов  по 2,5 метра) | |  | |  |  |  |  | 8 250 |  |  |  |
| 1.6. | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский промышленно-экономический техникум» (установка 1 пандуса длиной  25 метров) | |  |  |  |  |  |  | 12 679 |  |
| 2. | Установка пандусов | | Государственная служба по культуре  и историческому наследию  Приднестровской Молдавской Республики | |  |  | 16 000 |  | 32 000 |  |  |  |
| 2.1. | Государственное учреждение «Приднестровский государственный театр драмы и комедии  им. Н. С. Аронецкой» | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Приднестровский государственный институт искусств» | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бендерский высший художественный колледж имени В. И. Постойкина» | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка закрытых подъемников  с вертикальным перемещением (лифтов)  в учебных корпусах  и общежитии | | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Приднестровский государственный институт искусств» | |  |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 |  |
| 4. | Установка пандусов | | Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики  Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики | |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |
| 4.1. | Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики,  город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 383 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прокуратура Рыбницкого района и города Рыбницы,  город Рыбница, улица Гагарина, 15 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Прокуратура Григориопольского района и города Григориополя,  город Григориополь,  улица Дзержинского, 54 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Прокуратура Каменского района и города Каменки,  город Каменка, улица Ленина, 21 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка кнопки вызова в здании Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики,  город Тирасполь,  улица Шевченко, №12 «В» | | государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. Создание (реконструкция) учреждения для реабилитации и социализации | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оснащение протезно-ортопедической мастерской | Министерство  по социальной защите  и труду  Приднестровской Молдавской Республики | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение специального оборудования для ремонта протезно-ортопедических изделий |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение оборудования для ремонта протезно-ортопедических изделий |  | |  | 72 028 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение мебели |  | |  |  |  | 10 770 |  |  |  |
| 1.4. | Подготовка кадров |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Доступность образования, профессиональной подготовки и реабилитации.  Содействие в трудоустройстве и занятости | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для кабинета ЛФК государственного учреждения «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» | Министерство  по социальной защите и труду  Приднестровской Молдавской Республики | |  |  | 9 000 |  | 12 000 |  | 10 000 |  |
| 2. | | | Приобретение учебной литературы, напечатанной шрифтом Брайля | Министерство  по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики | |  |  | 200 537 |  | 200 537 |  |  |  |
| 3. | | | Приобретение письменных принадлежностей  для обучения  по системе Брайля | Министерство  по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики | |  |  |  |  |  |  | 309 865 |  |
| 4. | | | Приобретение производственного Брайлевского принтера | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | |  |  | 825 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | | | Направление  на курсовую профессиональную подготовку инвалидов, обратившихся в Центр социального страхования  и социальной защиты  по месту жительства | Министерство  по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики,  Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | | | Открытие центров временной занятости для трудоустройства молодых людей  с инвалидностью | Министерство  по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики,  Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики  совместно  с общественными организациями инвалидов | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | | | Приобретение автобуса для доставки детей, проживающих  в городе Григориополе  и Григориопольском районе,  в муниципальное учреждение «Центр социально - психологической реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности» города Дубоссары | Министерство  по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики,  с последующей передачей автобуса государственной администрации Григориопольского района и города Григориополя | | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  | | 400 000 |  | 1 309 887 |  | 437 396 |  | 385 223 |  |
| Итого  республиканский бюджет | | | | 2 532 506 | | | | | | | | | |
| ИТОГО  планируемые затраты | | | | 2 532 506 | | | | | | | | | |
| Город Тирасполь и город Днестровск | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проведение циклов культурно-досуговых, благотворительных мероприятий для инвалидов различных возрастных групп | | муниципальные учреждения образования,  культуры,  физической культуры города Тирасполя | |  | 41 150 |  | 38 200 |  | 59 000 |  |  |
|  | | Обустройство пандусов | | Муниципальное унитарное предприятие «ЖЭУК города Тирасполя» | |  | 104 787 |  | 100 000 |  |  |  |  |
|  | | Создание необходимых условий для получения инклюзивного образования на базе муниципального образовательного учреждения «Тираспольская средняя школа № 11» | | муниципальное учреждение «Управление народного образования города Тирасполя» | |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | | Открытие на базе муниципального образовательного учреждения «Тираспольская средняя школа № 7» специализированных классов для обучения детей с нарушением зрения | | муниципальное учреждение «Управление народного образования города Тирасполя» | |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | | Разработка программы  и создание условий для летней оздоровительной реабилитации детей-инвалидов  на базе муниципального учреждения «Спортивно- оздоровительный лагерь «Спартак» | | муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту города Тирасполя» | |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 150 000 |
|  | | Оказание организационной  и финансовой поддержки деятельности общественных организаций инвалидов | | управления социального развития государственных администраций городов и районов | |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |
|  | | Установка пандусов  и кнопок вызова на объектах и учреждениях спорта | | муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту города Тирасполя» | |  | 100 000 |  | 95 000 |  |  |  | 78 000 |
|  | | Создание парковой зоны отдыха для инвалидов  в микрорайоне «Южный» | | государственная администрация  города Тирасполя  и города Днестровска | |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  | | Обустройство пандуса  к зданию Дома советов (здание государственной администрации  и городского Совета народных депутатов,  улица 25 Октября, 101) | |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  | |  | 325 937 |  | 243 200 |  | 569 000 |  | 438 000 |
| Итого  местные бюджеты | | | | 1 576 137 | | | | | | | | | |
| ИТОГО  планируемые затраты | | | | 1 576 137 | | | | | | | | | |
| Город Бендеры | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка пандуса  и подъезда к объектам | | | государственная администрация  города Бендеры  государственная администрация  города Бендеры  государственная администрация  города Бендеры  государственная администрация  города Бендеры | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Служба занятости «Центра социального страхования и социальной защиты города Бендеры» и государственное  учреждение «Бендерское управление экологии  и природных ресурсов»,  улица Московская, 45 | | |  | 6 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Паспортный отдел города Бендеры,  отдел организации регистрационной работы Управления  по вопросам миграции Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики,  улица Академика  Федорова, 30 | | |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Администрация села Гиска,  улица Ленина, 172 | | |  |  |  | 3 700 |  |  |  |  |
| 1.4. | Администрация села Протягайловка,  улица Первомайская, 11 | | |  |  |  | 17 900 |  |  |  |  |
| 1.5. | Юридическая консультация Коллегии адвокатов Приднестровской Молдавской Республики,  город Бендеры,  улица Комсомольская, 5 | | |  |  |  |  |  | 6 900 |  |  |
| 1.6. | Прокуратура города Бендеры,  улица Пушкина, 71 | | |  |  |  |  |  | 27 500 |  |  |
| 1.7. | Бендерская таможня Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики,  город Бендеры,  улица Пионерская, 2 | | |  |  |  |  |  | 21 600 |  |  |
| 1.8. | Управление внутренних дел  города Бендеры,  улица Дзержинского, 53 | | |  |  |  |  |  | 17 900 |  |  |
| 1.9. | Следственный отдел Управления внутренних дел города Бендеры,  улица Дзержинского, 55 | | |  |  |  |  |  | 13 000 |  |  |
| 1.10. | Управление записи актов гражданского состояния государственной администрации города Бендеры, улица Гагарина, 29 | | |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 |
| 2. | Установка пандуса | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Бендерский нотариальный отдел Государственной службы регистрации  и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, город Бендеры,  улица Пушкина, 50 | | |  |  |  | 5 400 |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальное  учреждение «Управление  по физической культуре  и спорту города Бендеры» | | |  | 5 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организовать  подъезд к объекту  и установить кнопку вызова. Городской отдел Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, город Бендеры,  улица Шестакова, 42 | | |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка  кнопки вызова | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, градостроительства  и землеустройства города Бендеры»,  улица Гагарина, 28 | | |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 4.2. | Управление Следственного комитета  Приднестровской Молдавской Республики города Бендеры,  улица Пушкина, 71 | | |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| Всего | | | |  | |  | 25 900 |  | 28 000 |  | 86 900 |  | 14 000 |
| Итого  местные бюджеты | | | | 154 800 | | | | | | | | | |
| ИТОГО  планируемые затраты | | | | 154800 | | | | | | | | | |
| Рыбницкий район и город Рыбница | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка кнопки вызова  на объектах социально-культурного назначения | | | государственная администрация Рыбницкого района  и города Рыбницы | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальное образовательное учреждение  «Рыбницкая детско-юношеская спортивная школа № 1», улица Мичурина, 13 | | |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа № 2 города Рыбницы и Рыбницкого района», улица Степная, 9 | | | муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта Рыбницкого района и города Рыбницы» | |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб единоборств»,  улица Гагарина, 14 | | |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Муниципальное учреждение «Спорткомплекс «Юбилейный»,  улица Юбилейная, 33а | | | муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта Рыбницкого района и города Рыбницы» | |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Рыбницкая детская музыкальная школа имени Ю. А Гагарина» | | | муниципальное учреждение «Рыбницкое Управление культуры» | |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка новой светофорной группы  (8 пешеходных  и 8 дорожных светофоров)  с контроллером  и звуковым сигнализатором  на перекрестке улицы Победы, улицы Маяковского | | | государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы | |  |  |  | 327 662 |  |  |  |  |
| 3. | Установка новой светофорной группы  (2 пешеходных  и 4 дорожных светофора)  со звуковым сигнализатором  по улице Вальченко,  в районе магазина «Шериф» | | |  |  |  |  |  | 172 849 |  |  |
| 4. | Строительство пандусов  к объектам социально-культурного назначения | | | подрядные организации  подрядные организации | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Рыбницы | | |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Рыбницкая детская художественная школа» | | |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Рыбницкая центральная библиотека | | |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  | |  | 36 576 |  | 327 662 |  | 172 849 |  |  |
| Итого  местные бюджеты | | | | 537 087 | | | | | | | | | |
| ИТОГО  планируемые затраты | | | | 537 087 | | | | | | | | | |
| Слободзейский район и город Слободзея | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство пандусов  к объектам социально-культурного назначения | | | государственная администрация  Слободзейского района  и города Слободзеи | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Муниципальное образовательное учреждение «Слободзейская средняя общеобразовательная  школа № 2» | | |  | 16 250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Дом культуры села Ближний Хутор | | |  | 16 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Дом культуры села Новая Андрияшевка | | |  |  |  | 8 400 |  |  |  |  |
| 1.5. | Дом культуры села  Ново-Котовск | | |  |  |  | 7 800 |  |  |  |  |
| 1.6. | Дом культуры села Приозерное | | |  |  |  | 8 600 |  |  |  |  |
| 1.7. | Библиотека села Кицканы | | |  |  |  |  |  | 6 600 |  |  |
| 1.8. | Библиотека села Терновка | | |  |  |  |  |  | 6 850 |  |  |
| 1.9. | Районный исторический музей города Слободзеи | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство дорожной разметки по району | | |  | 2 400 |  | 2 400 |  | 2 400 |  |  |
| Всего | | | |  | |  | 34 850 |  | 27 200 |  | 15 850 |  |  |
| Итого  местные бюджеты | | | | 77 900 | | | | | | | | | |
| ИТОГО  планируемые затраты | | | | 77 900 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
| Григориопольский район и город Григориополь | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Организационные мероприятия | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | | Проведение мероприятий  в рамках Международного дня инвалидов | | | муниципальное учреждение «Григориопольское Управление культуры» |  | 2 000 |  | 2 100 |  | 2 200 |  |  |
| 1.2. | | Проведение районных спортивных соревнований  с привлечением лиц  с ограниченными возможностями здоровья | | | муниципальное учреждение «Григориопольское Управление по спорту и туризму» |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 2. | | Формирование доступной среды | | | государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | | Обеспечение регулярной доставки детей  с ограниченными возможностями здоровья  в реабилитационный центр города Дубоссары | | |  | 22 000 |  | 34 000 |  | 34 000 |  |  |
| 3. | | Улучшение здоровья  и социально-бытовых условий жизни инвалидов, повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | | Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения. Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, тематических выставок инвалидов, благотворительных акций, концертов | | |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |
| 3.2. | | Льготное обучение детей  с ограниченными возможностями здоровья | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | |  |  | 25 100 |  | 37 200 |  | 37 300 |  |  |
| Итого  местные бюджеты | | | | | 99 600 | | | | | | | | |
| ИТОГО  планируемые затраты | | | | | 99 600 | | | | | | | | |
| Дубоссарский район и город Дубоссары | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Строительство пандусов  к объектам социально-культурного назначения | | государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | | город Дубоссары,  улица Пушкина, 8 | |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | город Дубоссары,  улица Советская, 9  (здание картинной галереи) | |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  |
| 1.3. | | город Дубоссары,  улица Советская, 4 (здание шахматного клуба) | |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| Всего | | | |  | |  | 25 000 |  | 35 000 |  | 10 000 |  |  |
| Итого  местные бюджеты | | | | | | 70 000 | | | | | | | |
| Итого  планируемые затраты | | | | | | 70 000 | | | | | | | |
| Каменский район и город Каменка | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Оборудование зданий муниципальных учреждений пандусами  и кнопками вызова | | государственная администрация  Каменского района  и города Каменки | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | | Административное здание по улице Ленина, 6 | |  | 9 272 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | Административное здание по улице Ленина, 8 | |  | 7844 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | | Административное здание по улице Ленина,10 | |  | 12 793 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Оборудование зданий образовательных учреждений пандусами  и кнопками вызова | | государственная администрация  Каменского района и города Каменки | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Оборудование пандусом входа в Парк культуры  и отдыха  им. П. Х. Витгенштейна | |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | | Оборудование стоянок возле социально значимых  и культурных объектов | | Дорожное строительное эксплуатационное управление, юридические лица (обременения при строительстве объектов) | | Программа развития дорожной отрасли  по улично-дорожной сети, находящейся  в государственной собственности,  по Каменскому району и городу Каменке за счет средств, выделенных  из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики | Программа развития дорожной отрасли по улично-дорожной сети, находящейся  в муниципальной собственности,  по Каменскому району и городу Каменке за счет средств, выделенных  из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 5. | | Разметка пешеходных переходов  и дорожного полотна для маломобильных групп населения | | Дорожное строительное эксплуатационное управление, юридические лица (обременения при строительстве объектов) | | Программа развития дорожной отрасли  по улично-дорожной сети, находящейся  в государственной собственности,  по Каменскому району и городу Каменке за счет средств, выделенных  из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики | Программа развития дорожной отрасли  по улично-дорожной сети, находящейся  в муниципальной собственности,  по Каменскому району и городу Каменке за счет средств, выделенных  из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  | |  | 47 909 |  |  |  |  |  |  |
| Итого  местные бюджеты | | | | 47 909 | | | | | | | | | |
| ИТОГО  планируемые затраты | | | | 47 909 | | | | | | | | | |
| ОБЩИЙ ИТОГ ПО ПРОГРАММЕ | | | | 5 048 030 | | | | | | | | | |
| республиканский бюджет | | | | 2 532 506 | | | | | | | | | |
| местные бюджеты | | | | 2 515 524 | | | | | | | | | |