- Закон

- Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы

«Стратегия развития

Приднестровского государственного университета

им. Т. Г. Шевченко 
на период 2019–2023 годов»

- Принят Верховным Советом

Приднестровской Молдавской Республики                            12 июня 2019 года

Статья 1. Утвердить государственную целевую программу 
«Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» (прилагается).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

- Президент

Приднестровской

Молдавской Республики 				     В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь

28 июня 2019 г.

№ 124-З-VI

Приложение к Закону

Приднестровской Молдавской

Республики «О государственной целевой 
программе «Стратегия развития

Приднестровского государственного

университета им. Т. Г. Шевченко

на период 2019–2023 годов»

Государственная целевая программа

«Стратегия развития Приднестровского 
государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»

Паспорт Программы

| 1. | Наименование Программы | Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сроки реализации Программы | 2019–2023 годов |
| 3. | Разработчик Программы | Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко |
| 4. | Ответственный исполнитель Программы | Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко |
| 5. | Государственный заказчик | Президент Приднестровской Молдавской Республики |
| 6. | Источники финансирования | республиканский бюджет; Фонд капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики; специальные бюджетные средства (специальные средства университета от оказания платных услуг) и иные источники, не запрещенные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики |
| 7. | Объемы финансирования с учетом источников поступления средств | общий объем финансирования из средств Приднестровской Молдавской Республики – 37 000 000 рублей, в том числе: а) из республиканского бюджета – 27 000 000 рублей (из них 2 000 000 рублей за счет Фонда капитальных вложений*); б) из специальных бюджетных средств – 10 000 000 рублей; в) из иных источников – 187 000 000 рублей; ежегодное финансирование из бюджетных средств составит: 1) 2019 год – 0 рублей; 2) 2020 год – 6 750 000 рублей; 3) 2021 год – 6 750 000 рублей; 4) 2022 год – 6 750 000 рублей; 5) 2023 год – 6 750 000 рублей; ежегодное финансирование из специальных бюджетных средств ПГУ составит: 1) 2019 год – 2 000 000 рублей; 2) 2020 год – 2 000 000 рублей; 3) 2021 год – 2 000 000 рублей; 4) 2022 год – 2 000 000 рублей; 5) 2023 год – 2 000 000 рублей; ежегодное финансирование из иных источников составит: 1) 2019 год – 26 600 000 рублей; 2) 2020 год – 41 100 000 рублей; 3) 2021 год – 41 100 000 рублей; 4) 2022 год – 39 100 000 рублей; 5) 2023 год– 39 100 000 рублей |

1. Обоснование Программы

1.1. Коллектив Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко продолжает планомерную работу по обеспечению статуса ведущего высшего учебного заведения (далее по тексту – вуз) Приднестровской Молдавской Республики.

1.2. Приднестровский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко (далее по тексту – ПГУ) выступает методическим центром формирования новых компетенций и идей успешной реализации экспертно-аналитических, социально-экономических и историко-интеллектуальных проектов. Для этого необходимо:

а) продолжить работу по международному сотрудничеству вузов и осуществить реализацию совместных научно-образовательных проектов;

б) успешно пройти очередную процедуру аттестации и аккредитации ПГУ в российском образовательном пространстве по направлениям высшего и послевузовского профессионального образования;

в) провести капитальные ремонты учебно-административного 
корпуса № 1 и учебного корпуса № 2, текущие ремонты всех учебных корпусов и общежитий;

г) произвести реконструкцию общежитий для аграрно-технологического факультета (в лабораторный корпус) и Бендерского политехнического филиала ПГУ (в учебный корпус с устройством жилых блоков), построить на площадке инженерно-технического института и технического колледжа им. Ю. А. Гагарина многофункциональный инновационно-технологический центр с современным парком технологического оборудования коллективного пользования;

д) войти совместно с вузами-партнерами в грантовые проекты в сфере образования и науки;

е) продолжить внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс;

ж) продолжить издание собственных учебных, научных и методических работ и совместных монографий с учеными иностранных государств; включить издания ПГУ в Российский индекс научного цитирования;

з) подготовить основу для внедрения практико-ориентированного дуального образования по направлениям бакалавриата и магистратуры;

и) создать ряд ресурсных центров на факультетах, в институтах 
и филиалах, сформировать единую информационную сеть ПГУ, разработать и внедрить основные элементы электронной среды, в том числе систему электронного документооборота, электронного обеспечения образовательной и научной деятельности, независимого мониторинга качества образования и функционирования вуза.

1.3. Миссия ПГУ – подготовка конкурентоспособных специалистов и научно-педагогических кадров, соответствующих запросам государства 
и общества; активное содействие инновационному развитию Приднестровской Молдавской Республики; создание научной среды, ориентированной на выполнение фундаментальных и прикладных исследований в интересах социально-экономического развития отраслей народного хозяйства и гуманитарной сферы; получение завершенных результатов научных исследований и их внедрение в экономику и сферу материального производства; углубление взаимодействия с российскими вузами и научно-исследовательскими центрами; воспитание молодежи на основе сохранения и преумножения духовно-нравственных, культурных и исторических традиций Приднестровья; удовлетворение потребностей каждой личности в интеллектуальном, культурном и духовном развитии.

1.4. Основная цель деятельности ПГУ состоит в выполнении им функций ведущего научно-исследовательского, культурно-образовательного центра Приднестровья, обеспечивающего инновационное развитие, конкурентоспособность и научно-образовательную безопасность государства.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является обеспечение непрерывного повышения эффективности научно-образовательной и культурно-воспитательной деятельности ведущего вуза Приднестровской Молдавской Республики, приоритетного развития системы высшего образования и науки на основе упрочения его материально-технической базы, учебного, научного, методического процессов, кадрового потенциала университета, поддержки молодежных программ и проектов.

2.2. Задачи Программы:

а) обеспечение гарантий качества образовательной деятельности;

б) обеспечение высокой эффективности научных исследований 
и разработок;

в) увеличение численности профессорско-преподавательского и научного составов высшей квалификации;

г) ежегодное улучшение материально-технического уровня учебного и научного процессов;

д) увеличение уровня обеспеченности научно-информационного библиотечного центра ПГУ учебной, научной, методической литературой до уровня не менее 1 100 000 (одного миллиона ста тысяч) экземпляров;

е) обеспечение внедрения молодежных программ и проектов по развитию научной, творческой и спортивной деятельности студентов;

2.3. Пути реализации поставленных задач:

а) обеспечение конкурентоспособности ПГУ путем предоставления высокого качества высшего и послевузовского профессионального образования, а также среднего профессионального и дополнительного образования в едином образовательном пространстве с Россией;

б) завоевание лидерских позиций в области фундаментальных 
и прикладных научных исследований в республике;

в) создание научно-методологической базы для формирования 
у студенческой молодежи новых компетенций и инновационного мышления;

г) сохранение статуса системообразующего центра образования, науки 
и культуры Приднестровья.

2.4. Для реализации стратегической цели научно-педагогическая общественность университета сосредоточит усилия на создании высокоскоростного сетевого информационного кластера ПГУ, который будет раскрывать:

а) особенности и уникальную специфику Приднестровской Молдавской Республики;

б) ведущие направления ее социально-экономического развития;

в) перспективы успешной социализации молодежи и трудоустройства выпускников системы образования;

г) деятельность профессионального научного сообщества по созданию интеллектуального и социального капитала государства.

- Стратегические направления деятельности ПГУ

Стратегическими направлениями деятельности ПГУ выступают:

а) в области образовательной деятельности – формирование конкурентоспособной инновационной образовательной среды с гарантией качества подготовки специалистов, повышения их квалификации 
и переквалификации в соответствии с потребностями рынка труда;

б) в области научно-исследовательской и инновационной 
деятельности – развитие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на разработку инноваций и их внедрение в производственную и гуманитарную сферу; формирование научной и интеллектуальной элиты общества, собственного экспертного сообщества;

в) в области кадровой политики – значительное повышение качества кадрового потенциала ПГУ, создание условий для профессионального роста, привлечение лучших кадров в науку и образование;

г) в области информационного развития – создание сетевой высокоскоростной общедоступной информационно-образовательной среды ПГУ, входящей в корпорацию с вузами-партнерами России и стран Содружества Независимых Государств;

д) в области международной деятельности – развитие сетевого взаимодействия по образовательным, научным и гуманитарным проектам;

е) в области организационной деятельности и материально-технического обеспечения – формирование рациональной, эффективной, современной университетской инфраструктуры; обеспечение устойчивого роста ресурсного потенциала; развитие университетского комплекса для жизни и учебы, а также развитие материально-технической базы для научно-образовательной деятельности ПГУ путем проектирования и строительства за счет иных источников многофункционального инновационного технологического центра, оснащенного парком современного оборудования коллективного пользования;

ж) в области управления вузом – использование методологии стратегического управления на основе развития средств IT-технологий, менеджмента и стандартизации качества образования, развития корпоративной культуры, атмосферы состязательности, доверия и благожелательности.

3.1. Стратегия развития образовательной деятельности

1. Стратегическая цель – формирование конкурентоспособной образовательной среды, позволяющей университету сохранять достойное место в сфере образовательных услуг благодаря предоставлению качественного инновационного образования, ориентированного на реальные потребности рынка труда.

2. Основные задачи:

а) переход на образовательные стандарты четвертого поколения 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
и дополнительного высшего образования; обеспечение оперативного реагирования системы подготовки кадров на запросы рынка труда Приднестровской Молдавской Республики;

б) продолжение поэтапной модернизации образовательных программ, реализуемых ПГУ, в соответствии с вводимыми, на основе аутентичного текста, федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования Российской Федерации (далее по тексту – ФГОС ВО РФ) четвертого поколения;

в) разработка и введение в действие системы менеджмента качества образования на этапах проектирования и реализации образовательных программ по направлениям (специальностям) подготовки;

г) создание условий для инклюзивного образования – обучения в ПГУ лиц с ограниченными возможностями здоровья;

д) развитие материально-технической базы образовательной деятельности: закупка современного лабораторного и научного оборудования для естественнонаучных направлений и специальностей, приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования, приобретение мультимедийной техники для поточных лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы, доукомплектование и приобретение оборудования для реализации образовательных программ по новым направлениям подготовки;

е) развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс, повышение уровня самостоятельной работы студентов, совершенствование объективного контроля уровня знаний студентов и слушателей, выстраивание индивидуальных траекторий подготовки студентов на основе информационно-коммуникационных технологий;

ж) разработка и реализация в ПГУ дистанционного обучения, методик формирования и использования портфолио студентов, слушателей 
и преподавателей в образовательном процессе. Внедрение электронного обучения с выполнением требований государственной образовательной структуры высшего образования Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – ГОС ВО ПМР) в части электронной информационно-образовательной среды;

з) расширение взаимодействия с университетами Российской Федерации, разработка комплексных программ сотрудничества, заключение сетевых договоров, предусматривающих реализацию совместных образовательных программ, обмен студентами и преподавателями;

и) совершенствование системы управления образовательной деятельностью ПГУ, включая внедрение электронного документооборота, электронного расписания, квалиметрии компетенций обучаемых, информационно-инновационной образовательной среды;

к) формирование современной электронной полнотекстовой базы основных фондов хранения, создание необходимых климатических условий содержания фондов хранения, формирование современной электронной библиотечной среды.

3. Основные мероприятия:

а) модернизация содержания образования путем повышения качества фундаментальной подготовки, интеграции учебного процесса 
и исследовательских работ, внедрения результатов научных исследований 
в программы подготовки и переподготовки студентов и слушателей;

б) вступление в федеральные учебно-методические объединения Российской Федерации по укрупненным группам направлений подготовки для получения методического сопровождения реализации ФГОС ВО РФ;

в) ежегодное проведение мониторинга выполнения образовательных программ по новым направлениям (специальностям) подготовки в соответствии с заявками работодателей и возможностями осуществления образовательного процесса при наличии соответствующей материально-технической базы и кадрового обеспечения;

г) создание и распространение единых оценочных средств мониторинга образовательных достижений выпускников по программам среднего профессионального образования и высшего образования;

д) обследование учебных и вспомогательных объектов ПГУ и поэтапная реализация мер обеспечения доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья путем:

1) установки пандусов, поручней, расширенных дверных проемов;

2) приобретения специальных кресел и других приспособлений, обеспечивающих доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к корпусам ПГУ, в учебные помещения, столовые, туалетные и другие комнаты;

3) консультирования по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в ПГУ, создания специальных условий в период обучения, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

е) учебно-методическое и электронное обеспечение образовательных программ с подключением к сети Интернет с доступом к электронной информационно-образовательной среде вузов-партнеров;

ж) внедрение системы электронного обучения на всех уровнях образования, реализуемого в ПГУ, путём:

1) создания дистанционных подготовительных курсов для абитуриентов;

2) повышения роли самостоятельной работы студентов за счет использования дистанционных технологий активного взаимодействия 
с преподавателем и интерактивных обучающих систем;

3) обеспечения доступа потенциальных работодателей к портфолио студентов для отбора и последующего трудоустройства выпускников;

з) разработка и реализация совместных образовательных программ для студентов ПГУ и вузов-партнеров на основе договоров о сетевом взаимодействии с привлечением ведущих преподавателей;

и) подготовка к очередной аккредитации образовательных программ всех уровней в уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительном органе государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования, и в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации;

к) проведение модернизации научно-информационного библиотечного центра ПГУ путем создания электронной базы библиотечных фондов, электронных каталогов, системы штрих-кодовой маркировки единиц хранения, создания и внедрения электронных сервисов обслуживания читателей, восстановления системы вентиляции в книгохранилище, оцифровки книг, создания фонда хранения старинных и редких произведений.

4. Ресурсное обеспечение:

а) оснащение экспериментальных кафедр ПГУ современным учебным и научным оборудованием, приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования для поточных лекционных аудиторий и аудиторий для групповой работы, доукомплектование и приобретение оборудования для реализации новых образовательных программ (пункт 2 Приложения № 6 государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

б) доукомплектование и приобретение оборудования для внедрения новых образовательных программ, в том числе лабораторного оборудования, необходимого в процессе реализации ГОС ВО ПМР, в количестве не менее 30 процентов от минимальной потребности (пункт 9 Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 
2019–2023 годов»);

в) обеспечение ежегодной оплаты членских взносов в федеральные учебно-методические объединения Российской Федерации по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки;

г) доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в корпуса ПГУ, в учебные помещения, столовые, туалетные и другие комнаты; осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, нуждающихся в установке пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, специальных кресел и других приспособлений (Приложение № 4 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

д) приобретение учебной и научной литературы, из расчета 
на 100 обучающихся не менее 50 экземпляров каждого вида издания основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы, в том числе:

1) приобретение учебной и научной литературы в количестве 
25 000 экземпляров для обеспечения требований ГОС ВО ПМР (пункт 4 Приложения № 1 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

2) ежегодная подписка не менее чем на 300 наименований научных журналов, в том числе газет (пункт 5 Приложения № 1 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

3) ежегодный выпуск собственных изданий в объеме не менее 
чем 500 печатных листов (пункт 2 Приложения № 1 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

4) закупка и обновление компьютерной техники, сканеров, оборудования учета и хранения фондов, климатического оборудования; приобретение интерактивных терминалов для электронного каталога, оборудования для штрихового кодирования в читальных залах, основных фондах и филиалах научно-информационного библиотечного центра 
(пункт 4 Приложения № 3 к государственной целевой программе 
«Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

5) закупка и обновление общеуниверситетских серверов 
и телекоммуникационного оборудования; обновление типовых учебных компьютерных классов; закупка и обновление компьютерной техники для факультетов и административно-управленческого персонала (пункты 1 и 2 Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко 
на период 2019–2023 годов»);

е) развитие полифункционального Web-пространства ПГУ, обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность информации о результатах научной и инновационной деятельности университета (пункт 3 Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

ж) системное формирование республиканского сетевого взаимодействия с субъектами инновационной экономики и вузами Российской Федерации;

з) финансирование процедуры прохождения очередной аккредитации Приднестровского государственного университета в Российской Федерации 
в 2020–2021 годах по укрупненным группам направлений подготовки, в целях обеспечения легитимности выдаваемых документов об образовании государственного образца.

3.1.1. Стратегия развития дополнительного

профессионального образования специалистов

1. Стратегические цели:

а) создание условий для развития современной системы многоуровневого непрерывного профессионального образования (повышение квалификации и переподготовка) в качестве устойчивого социально-экономического и культурного развития Приднестровской Молдавской Республики; создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность дополнительного профессионального образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей республики, запросов личности, общества и государства;

б) формирование системы дополнительного профессионального образования ПГУ, которая станет основой динамичного экономического роста и социального развития республики, фактором её благополучия и безопасности.

2. Основные задачи:

а) совершенствование системы дополнительного профессионального образования путем:

1) формирования нормативно-правовых и организационно-экономических условий, обеспечивающих развитие системы дополнительного профессионального образования в республике;

2) развития системы переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических и управленческих кадров для всех уровней системы образования республики;

3) обеспечения доступности и повышения качества дополнительного профессионального образования за счет совершенствования учебно-методического обеспечения и внедрения инновационных образовательных технологий;

4) перехода на модульно-накопительную систему результатов обучения с целью предоставления обучающимся возможности самостоятельно определять свою образовательную траекторию;

5) переподготовки педагогов, привлекаемых для работы в организации образования республики всех типов и видов, не имеющих базового педагогического образования;

6) построения эффективной системы обучения взрослых, базирующейся на современных форматах обучения и образовательных технологиях;

7) обновления структуры, содержания, технологий реализации 
и мотивации создания (конкурсы и гранты) образовательных программ системы дополнительного профессионального образования;

8) развития вариативных форм и программ обучения населения республики, обеспечивающих потребности граждан в профессиональной переподготовке, повышении квалификации независимо от возраста, места жительства, в том числе путем организации сетевого взаимодействия организаций образования;

б) создание системы образовательных ресурсов, соответствующей требованиям современной экономики, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг в системе дополнительного профессионального образования вне зависимости от места жительства слушателей, включающей:

1) формирование единого информационно-образовательного пространства, активное использование информационно-коммуникационных технологий;

- модернизацию учебно-материальной базы в соответствии 
с требованиями современных технологий образования и производства;

- развитие механизмов дистанционного образования;

- организацию сетевого взаимодействия организаций образования для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений;

- совершенствование образовательной инфраструктуры, позволяющей человеку на протяжении всей жизни осваивать новые квалификации;

в) интеграция дополнительного профессионального образования и рынка труда в рамках развития социально-экономической инфраструктуры республики путем:

1) введения постоянно действующей системы функционирования мониторинга и прогнозирования текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации и специализации;

2) внедрения новых механизмов государственно-общественного управления развитием непрерывного профессионального педагогического образования: от формирования заказа на образовательные услуги, организации оптимальных условий его размещения и реализации до проведения экспертизы качества образовательных программ и результатов их освоения;

3) расширения и укрепления международных связей ПГУ с зарубежными организациями и учреждениями в области дополнительного профессионального образования, осуществления совместных образовательных проектов.

3. Ресурсное обеспечение:

а) разработка системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития дополнительного профессионального образования и определить его влияние на социально-экономическое развитие Приднестровской Молдавской Республики;

б) Программа выполняется силами профессорско-преподавательского состава ПГУ с привлечением высококвалифицированных специалистов отраслей народного хозяйства и органов государственной власти всех уровней, а также научно-педагогического потенциала Российско-Приднестровского консорциума вузов;

в) обучение проводится на базе структурных подразделений ПГУ, включая его филиалы в городах Бендеры и Рыбница, а также с использованием сетевых и дистанционных технологий.

3.1.2. Стратегия развития дополнительного профессионального

образования государственных служащих

1. Стратегическая цель – повышение профессионального уровня государственных служащих путем формирования и развития качественной системы обучения, отвечающей требованиям профессиональной государственной гражданской службы, в соответствии с современными экономическими условиями и ресурсными возможностями Приднестровской Молдавской Республики.

2. Основные задачи:

а) разработка и внедрение системы переподготовки и повышения квалификации государственных служащих на основании концепции обучения граждан Приднестровской Молдавской Республики, находящихся 
на должностях государственной гражданской службы Приднестровской Молдавской Республики;

б) обеспечение надлежащего государственного управления и развития профессиональной компетентности и повышения конкурентоспособности государственных служащих Приднестровской Молдавской Республики;

в) формирование учебно-методического обеспечения образовательных программ по основным направлениям переподготовки и повышения квалификации государственных служащих;

г) анализ потребностей органов государственной власти в переподготовке и повышении квалификации кадров для государственных служащих и специалистов с целью формирования потенциального контингента слушателей на 5-летний период;

д) определение приоритетных направлений совершенствования системы дополнительного профессионального образования для государственных служащих;

е) создание необходимых условий для своевременного 
и соответствующего потребности ресурсного обеспечения системы дополнительного профессионального образования государственных служащих;

ж) организация учебного процесса вокруг решения реальных управленческих и профессиональных проблем и использование в этих целях различных форм и методов образовательной деятельности, ориентированных 
на развитие практического опыта управления.

3. Основные мероприятия:

а) планирование обучения и формирование программ профессионального развития в соответствии с потребностью органов государственной власти и управления, а также самих государственных служащих в обучении;

б) участие органов государственной власти в составлении индивидуальных планов профессионального развития государственных служащих, контроль их исполнения;

в) мониторинг результативности обучения и повышения квалификации при аттестации государственных служащих;

г) привлечение ведущих специалистов из России к реализации образовательных программ по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих, в том числе с использованием работы в режиме реального времени (далее – онлайн);

д) расширение взаимодействия ПГУ с российскими центрами подготовки и переподготовки государственных служащих в сфере управления, разработка комплексных программ сотрудничества.

4. Ресурсное обеспечение – научно-техническая модернизация используемых форм обучения и внедрение в профессиональное обучение государственных служащих новых электронных, компьютерных, web-ориентированных образовательных технологий, в том числе внедрение системы онлайн обучения служащих удаленных от ПГУ населенных пунктов республики.

3.2. Стратегия развития научной деятельности

1. Стратегическая цель – реализация комплекса взаимосвязанных мер по повышению эффективности научных исследований по приоритетным и основным научным направлениям, формированию новых научных школ, активному внедрению результатов выполненных научно-исследовательских работ в образовательную деятельность, в производственную и социальную сферу государства.

2. Основные задачи:

а) обеспечение постоянного роста качества и результативности научно-исследовательских работ и объемов выполняемых научных исследований 
по приоритетным и основным направлениям научной деятельности 
в Приднестровской Молдавской Республике;

б) формирование новых и поддержка действующих научных коллективов ПГУ, выполняющих фундаментальные и прикладные научные исследования, путем совершенствования системы планирования научных исследований и разработок, а также механизма государственного заказа на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее по тексту – НИОКР);

в) стимулирование роста вовлеченности в научно-исследовательскую работу студентов, магистрантов через поддержку и развитие студенческих научных объединений и инициативных молодежных научных проектов;

г) стимулирование участия аспирантов и молодых ученых 
в международных научно-исследовательских программах, конкурсах, проектах грантов, специальных стипендий;

д) повышение результативности научно-исследовательских работ за счет последовательного поощрения публикационной активности сотрудников ПГУ, в том числе в ведущих рецензируемых журналах, входящих в российскую и мировые системы цитирования;

е) создание малых инновационных предприятий и иных совместных 
с производителями товарной продукции научно-производственных объединений, обеспечивающих доведение научных проектов до потребителя;

ж) внедрение результатов завершенных научно-исследовательских работ в практику деятельности органов государственной власти всех уровней, бюджетных и внебюджетных организаций и учреждений, предприятий и хозяйств всех форм собственности Приднестровской Молдавской Республики;

з) развитие эффективного международного научного сотрудничества, участие в конкурсах международных проектов и грантов с целью вхождения ПГУ в научные программы ведущих научных центров и вузов-партнеров 
из Российской Федерации и других стран;

и) заключение договоров о сотрудничестве ПГУ с научными организациями и организациями образования иностранных государств, обеспечивающих проведение совместных исследований на базе ведущих ВУЗов и научно-исследовательских институтов других государств;

к) развитие и всесторонняя поддержка научных школ ПГУ, расширение направлений их деятельности, повышение эффективности подготовки аспирантов и докторантов под руководством представителей ведущих научных школ, увеличение количества аспирантов и докторантов, выполняющих исследования в ведущих научных коллективах;

л) подготовка научно-педагогических кадров для ПГУ 
и других научных организаций республики реализовывается в следующих основных формах:

1) обучение в аспирантуре ПГУ (по очной и заочной формам обучения, в форме соискательства ученой степени кандидата наук);

2) направление на обучение в аспирантуру (по целевому приему) в высшие учебные заведения и научные организации иностранных государств;

3) обучение в докторантуре высших учебных заведений и научных организаций иностранных государств;

м) плановые показатели приема на обучение в аспирантуру ПГУ по годам действия Программы:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Количество принимаемых на обучение (всего 150 чел). | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Общее количество обучающихся в аспирантуре (с 1-го по 4-й год обучения) | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | ; |

н) плановые показатели направления на обучение в аспирантуру высших учебных заведений и научных организаций иностранных государств за период  действия Программы:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Количество направляемых на учебу (100 человек в течение пяти лет) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Общее количество (с 1-го по 4-й год обучения) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | . |

Форма подготовки ученых – очная и очно-заочная. Возможно зачисление по форме соискательства ученой степени кандидата наук;

о) плановые показатели защиты кандидатских диссертаций, выполненных при аспирантуре ПГУ и высших учебных заведений и научных организаций иностранных государств:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Количество апробаций результатов исследования, предзащит диссертаций (125 чел.) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  |
| Защита диссертаций (100 чел.) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ; |

п) план научных командировок в рамках выполнения докторских исследований в научных организациях Российской Федерации в рамках Программы:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Количество научных командировок (60 – за 5 лет) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ; |

р) план закрепления в докторантуре организаций образования 
и научных организациях Российской Федерации  специалистов ПГУ в рамках Программы:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Количество сотрудников, закрепленных при докторантуре (30 чел.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ; |

с) план защиты докторских диссертаций специалистами ПГУ:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Апробация результатов исследования, предзащита диссертаций (15 чел.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Защита диссертаций (15 чел.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . |

3. Основные направления:

а) внедрение конкурсных принципов отбора НИОКР, выполняемых кафедрами и лабораториями, для финансовой поддержки их реализации 
и сопровождения до этапа внедрения;

б) развитие междисциплинарных научных исследований, направленных на совершенствование образовательной деятельности;

в) разработка мер по обеспечению доступа к информационным ресурсам ведущих научных и образовательных центров России и других стран СНГ;

г) освоение передового зарубежного научного опыта через реализацию совместных научных проектов, создание совместных опытных производств, которые призваны обеспечить постоянное сотрудничество с зарубежными Вузами-партнерами и научными организациями, гарантирующими создание качественной научной продукции;

д) поддержка изобретательской и рационализаторской деятельности сотрудников и студентов университета;

е) стимулирование мотивации к научной деятельности, в том числе 
с использованием балльно-рейтинговой оценки результатов научной работы сотрудников университета и студентов;

ж) увеличение доли сотрудников с учеными степенями и званиями 
в составе профессорско-преподавательского состава до 50 процентов, снижение среднего возраста кандидатов наук до 35 (тридцати пяти) лет, докторов наук – до 45 (сорока пяти) лет;

з) повышение эффективности системы подготовки аспирантов с целью обеспечения защиты диссертационных работ в течение первого года после окончания аспирантуры, поддержание количества защит на уровне не менее 80 процентов;

и) завершение перехода на новые образовательные стандарты в области подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (ФГОС РФ);

к) обеспечение условий для подготовки и защиты докторских диссертаций сотрудниками ПГУ, являющимися докторантами;

л) поддержка и поднятие престижа научно-исследовательской деятельности студентов, формирование у них интереса к активному участию 
в научной работе;

м) содействие эффективному профессиональному отбору перспективной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре и подготовки резерва научно-педагогических кадров ПГУ;

н) развитие студенческого самоуправления в сфере научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов (студенческие научные общества, советы молодых ученых);

о) организация участия магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
в международных олимпиадах, конференциях;

п) привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к проведению фундаментальных, прикладных и экспериментальных исследований 
в действующих научно-исследовательских лабораториях университета;

р) организация студенческих научно-технических и состязательных мероприятий стимулирующего характера различного уровня (от кафедрального до международного);

с) наращивание публикационной активности ученых ПГУ в ведущих рецензируемых журналах, входящих в российскую и мировые системы цитирования, а также увеличение индекса Хирша (количества цитирований публикаций преподавателей ПГУ);

т) активизация сотрудничества с зарубежными партнерами 
по проведению международных научных форумов в ПГУ и подготовка совместных публикаций.

4. Ресурсное обеспечение:

а) обеспечение повышения квалификации научно-педагогических кадров ПГУ за пределами Приднестровской Молдавской Республики 
(пункт 3 Приложения № 2 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

б) ежегодное материальное вознаграждение (премирование) сотрудников на основе балльно-рейтинговой оценки результатов научной деятельности;

в) размещение и систематическая актуализация рекламы научной продукции ПГУ в сети Интернет;

г) стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности преподавателей, аспирантов, научных работников, специалистов и студентов, защиты их авторских прав путем обеспечения финансирования процедуры подачи и экспертизы заявок на изобретения, полезные модели, компьютерные программы и поддержания в силе действующих патентов на изобретения;

д) сохранение и развитие материально-технической базы кафедр 
и научно-исследовательских лабораторий (приобретение лабораторного оборудования, капитальный и текущий ремонт помещений);

е) реализация и финансовое обеспечение плана подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации на 2019–2023 годов 
(пункты 1–2 Приложения № 2 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

ж) реализация и финансовое обеспечение плана научных командировок аспирантов, соискателей, докторантов (не менее одного раза в год), аспирантов (соискателей) последнего года обучения и в течение года после окончания обучения (не менее двух раз в год);

з) обеспечение участия студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в научных мероприятиях состязательного характера (олимпиадах, конкурсах, конференциях) различного уровня (пункт 4 Приложения № 2 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 
2019–2023 годов»);

и) разработка и реализация мер по продвижению научных публикаций сотрудников ПГУ в международных изданиях (уровня Scopus и Web 
of Science);

к) размещение изданных в ПГУ сборников научных трудов научно-педагогических работников в базе данных РИНЦ;

л) создание организационных и ресурсных условий для проведения международных научных мероприятий на базе ПГУ.

3.2.1. Издательская деятельность

- Стратегическая цель – расширение возможностей профессорско-преподавательского состава университета по изданию научных, учебных, учебно-методических изысканий в целях наполнения регионального образовательного пространства современными публикациями исследовательского характера.

- 2. Основные задачи:

- а) актуализация компетенций выпускников средствами модернизированной комплексной инновационно-технологической инфраструктуры университета в рамках научно-производственных проектов;

- б) увеличение производственных мощностей университетской типографии;

- в) снижение расходов бюджета на приобретение большого количества экземпляров учебной и научной литературы;

- г) расширение и упрощение доступа к системе заказа литературы, повышение экономической эффективности и интеграции в информационную инфраструктуру ПГУ;

- д) оперативная печать с тиражами от одного экземпляра, освоение технологий быстрых изменений в публикуемых материалах;

- е) оперативное производство учебников, методических пособий и других учебных материалов, в том числе и для системы общего и профессионального образования республики;

- ж) использование современных технологических линий монохромной 
и полноцветной печати;

- з) автоматизация работы научно-информационного библиотечного центра на основе методов электронной архивации и удаленного доступа 
к библиотечным фондам;

- и) создание открытой библиотечной системы и реализация новых услуг 
в предоставлении доступа, публикации в сети, публикации на электронных носителях, в поиске, подборе и предоставлении изданий, копий, репринтов 
и содержания (по заказу);

- к) закрепление практики допечатки малых тиражей и распечатки пробных экземпляров научно-образовательной продукции;

- л) создание единой информационной системы на базе современных цифровых программно-аппаратных комплексов, включая научно-информационный библиотечный центр и другие подразделения ПГУ;

- м) увеличение фондов периодической, малотиражной 
и не переиздаваемой литературы, научно-технических и раритетных изданий, авторских трудов и разработок, заказных подборок информации, справочных изданий и методического сопровождения учебных курсов в цифровые активы;

- н) интеграция с другими вузами и научными организациями Приднестровской Молдавской Республики в единое информационное пространство.

- 3. Основные мероприятия:

- а) приобретение и установка оргтехники и линии после печатной обработки в целях увеличения производственных показателей издательства;

- б) приобретение расходных материалов для печатных машин и после печатной обработки изданий (тонеры, краска, пленка, скобы, термоклей, пленка для ламинирования);

- в) приобретение и внедрение последних версий лицензионных компьютерных издательских систем и графических редакторов;

- г) закрепление в образовательном и исследовательском процессах практики печати из файла, посланного для издания из любой точки средствами Интернет, и изготовления тиража в присутствии заказчика;

- д) создание электронного архива печатных работ и обеспечение интеграции с научно-информационным библиотечным центром ПГУ 
по переводу библиотечных фондов в электронные форматы;

- е) создание открытой библиотечной системы и реализация новых услуг 
в предоставлении доступа, публикации в сети, публикации на электронных носителях, в поиске, подборе и предоставлении изданий, копий, репринтов 
и содержания (по заказу);

- ж) закрепление практики допечатки малых тиражей и распечатки пробных экземпляров научно-образовательной продукции;

- з) интеграция последних версий программно-аппаратных комплексов 
в единую информационную систему с научно-информационным библиотечным центром и другими подразделениями университета;

- и) выборочный перевод фондов периодической, малотиражной 
и не переиздаваемой литературы, научно-технических и раритетных изданий, авторских трудов и разработок, заказных подборок информации, справочных изданий и методического сопровождения учебных курсов в цифровые активы.

3.3. Кадровая стратегия

1. Стратегическая цель – формирование основы для развития кадровой политики ПГУ и совершенствования локальных актов университета, регулирующих его деятельность; определение принципов, норм и правил работы с профессорско-преподавательским, научно-педагогическим составом и сотрудниками; закрепление основных ценностей высшей школы; создание творческого, сплоченного, высокопрофессионального коллектива, способного активно работать над достижением целей университета.

2. Основные задачи:

а) формирование высокого уровня заинтересованности профессорско-преподавательского, научно-педагогического состава и сотрудников 
в реализации миссии университета, в активном участии в инновационном развитии Приднестровской Молдавской Республики как суверенного государства с высоким экономическим и интеллектуальным потенциалом, обеспечивающим адекватный уровень индексов человеческого развития через инновационное производство и передачу нового знания;

б) создание команды профессионалов, обеспечение сплоченности коллектива вуза, формирование единства взглядов и действий;

в) обеспечение высокого качества подготовки выпускников 
в соответствии с потребностями Приднестровской Молдавской Республики;

г) обеспечение работы ПГУ в статусе классического исследовательского университета, в котором приоритетное значение приобретает научная составляющая и сертифицированная система менеджмента качества всех направлений деятельности;

д) направление интеллектуального потенциала профессорско-преподавательского, научно-педагогического состава и сотрудников ПГУ 
на решение задач, связанных не только с основным образовательным 
и воспитательным процессом, но и с развитием таких видов деятельности, как дополнительное образование, участие в культурно-просветительских, научных и консультативных проектах, международных программах, в проектах по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;

е) формирование интеллектуального потенциала ПГУ, способного производить и передавать качественно новые, конкурентоспособные знания;

ж) обеспечение воспроизводства интеллектуального потенциала ПГУ, непрерывности в наполнении базы знаний и её обновлении;

з) создание привлекательных условий труда для будущих 
сотрудников – высококвалифицированных специалистов, готовых и способных своей работой содействовать достижению стратегических и тактических целей вуза;

и) улучшение условий труда работников университета;

к) сохранение оптимальной численности кадрового состава в период сокращения количества абитуриентов и соответствующего бюджетного финансирования, сохранение контингента высококвалифицированных специалистов, имеющих значимые научные результаты;

л) формирование системы качественного управления кадровой политикой, которая предполагает:

1) переход от управления кадрами к управлению персоналом;

2) интегрирование процесса управления персоналом в общую стратегию системы качественного управления вузом;

3) повышение эффективности использования кадрового ресурса.

3. Основные направления:

а) перспективное планирование потребности в кадрах профессорско-преподавательского состава, научных работников, сотрудников административных и вспомогательных служб университета;

б) формирование профессорско-преподавательского состава, научных работников и иного персонала в соответствии с положениями системы менеджмента качества деятельности ПГУ;

в) совершенствование системы оценки уровня квалификации при аттестации профессорско-преподавательского состава, научных работников и иного персонала;

г) обеспечение условий для профессионального роста профессорско-преподавательского состава и иного персонала (обучение, повышение квалификации), контроль соответствия программ повышения квалификации задачам развития конкретных направлений деятельности ПГУ;

д) оптимизация организационной структуры и штатного расписания ПГУ, приведение их в соответствие с планом приема, контингентом обучающихся, направлениями подготовки, направлениями научных исследований;

е) формирование и обучение кадрового резерва руководителей всех уровней;

ж) сохранение и максимально эффективное использование кадрового потенциала ПГУ;

з) мотивация к труду и стимулирование труда работников;

и) создание достойных условий труда сотрудников.

4. Ресурсное обеспечение:

а) формирование управленческих инструментов, помогающих планировать, направлять, оценивать и мотивировать деятельность сотрудников ПГУ;

б) использование в системе повышения квалификации возможностей непрерывного образования сотрудников ПГУ, развития их компетенций, знаний, умений, навыков посредством обучения и стажировок как в ПГУ, так 
и в зарубежных вузах, а также участия в международных конференциях и семинарах;

в) формирование системы критериев для обоснования необходимости повышения уровня управленческих компетенций среди руководящих работников и специалистов, обладающих способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, прошедших отбор и целевую квалификационную подготовку;

г) создание программы привлечения сотрудников вуза к участию во внутренних проектах по развитию университета и воспроизводству кадрового потенциала из числа перспективных обучающихся и молодых преподавателей, рекомендуемых к обучению в аспирантуре и докторантуре;

д) использование системы мотивации работников к деятельности;

е) повышение роли социального пакета, его прямая связь с мотивацией работников к профессиональному и карьерному росту; дифференцированное содержание социального пакета и его наполнение по мере продвижения работника в профессиональной сфере.

3.4. Стратегия развития информационных технологий

- Стратегическая цель – повышение эффективности всех видов образовательной и научной деятельности, создание единого информационного пространства вуза путем формирования корпоративной коммуникационной инфраструктуры, использования современных цифровых технологий для создания комфортной информационной среды вуза. Внедрение инноваций в управление ПГУ на базе информационных технологий является ключевым механизмом, обеспечивающим преимущества университета в конкурентной среде. Для реализации стратегической цели необходимо создание надежной и эффективной инфраструктуры, внедрение унифицированных способов доступа к корпоративным данным, улучшение управляемости всего комплекса информационных ресурсов, а также обеспечение соответствия инфраструктуры стратегическим целям ПГУ.

2. Основные задачи:

а) создание программного обеспечения, направленного на развитие информатизации всех видов деятельности университета;

б) своевременное обновление компьютерного парка учебных и научных подразделений, создание современных электронных площадок, внедрение новых образцов электронной техники и оборудования;

в) поддержание локальных компьютерных сетей на современном техническом уровне, а также осуществление постепенного перехода 
на волоконно-оптические внутривузовские линии связи;

г) развитие и совершенствование серверной группировки ПГУ для расширения емкости цифровых хранилищ, обеспечения надлежащей скорости обработки все возрастающего потока запросов к электронным ресурсам, создания системы воспроизведения баз данных для обеспечения их надежного хранения;

д) создание интерактивного образовательного портала для расширения возможностей электронного обеспечения образовательного процесса, особенно для контингента обучающихся по заочной и очно-заочной формам, предоставления равных образовательных возможностей для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

е) создание в научно-информационном библиотечном центре ПГУ современного информационного комплекса, позволяющего систематизировать учебные и научные информационные источники, в соответствии с нормативами учета, контроля и хранения библиотечных фондов;

ж) создание необходимых технических и технологических условий 
по оцифровыванию редких и наиболее часто требуемых изданий;

з) внедрение системы штрихового кодирования библиотечного фонда 
и автоматизации учета выдачи/приема книг для успешной работы электронных читальных залов;

и) обеспечение интерактивного доступа к образовательным ресурсам российских вузов, библиотечным и фондовым хранилищам, научным 
и технологическим площадкам, системе послевузовского образования 
и повышения квалификации.

3. Ресурсное обеспечение:

а) приобретение компьютерной и оргтехники для реализации возможностей информационных систем университета (пункт 1 
Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко 
на период 2019–2023 годов»);

б) приобретение коммуникационного оборудования для поддержания работы корпоративной сети (пункт 2 Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

в) приобретение лицензионных программных продуктов для обеспечения учебного процесса (пункт 1 Приложения № 1 и пункт 3 Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

г) приобретение оборудования для модернизации 
научно-информационного библиотечного центра (пункт 4 
Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»).

3.5. Стратегия развития международной деятельности

1. Стратегическая цель – развитие сетевого взаимодействия по образовательным, научным и гуманитарным проектам с приоритетом российского вектора сотрудничества.

2. Основные задачи:

а) развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия 
с высшими учебными учреждениями и научными организациями Российской Федерации; развитие международных сетевых образовательных проектов;

б) активизация международной академической мобильности;

в) привлечение в ПГУ международных ресурсов для развития образовательной и научно-исследовательской деятельности;

г) расширение и обеспечение устойчивых международных связей ПГУ с организациями образования, научными организациями иностранных государств;

д) участие в международных программах совершенствования высшего и послевузовского профессионального образования;

е) повышение уровня и качества кадрового потенциала ПГУ.

3. Основные направления:

а) расширение участия ПГУ в инновационных международных научно-образовательных проектах и программах и заключение соглашений 
с зарубежными партнерами;

б) разработка и реализация совместных с зарубежными вузами-партнерами ПГУ образовательных программ;

в) содействие развитию академической мобильности преподавателей 
и студентов ПГУ;

г) привлечение ведущих иностранных специалистов к педагогической и научной деятельности в ПГУ, в том числе с использованием режима работы онлайн;

д) обеспечение реализации обучения сотрудников ПГУ в магистратуре, аспирантуре, ординатуре, докторантуре российских вузов в рамках выделенных квот для граждан Приднестровской Молдавской Республики и иностранных граждан, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике;

е) мониторинг актуальных международных исследовательских 
и образовательных программ и проводимых в иностранных государствах научных конференций и семинаров с целью обеспечения участия в них преподавателей, научных работников и студентов ПГУ;

ж) организация и проведение на базе ПГУ международных научных форумов и иных мероприятий;

з) расширение участия ПГУ в международных ассоциациях научно-образовательного профиля;

и) включение ученых ПГУ в составы международных диссертационных советов, в том числе и путём создания совместных с российскими вузами диссертационных советов;

к) содействие приему к защите в высших учебных заведениях и научных организациях иностранных государств, являющихся вузами-партнерами ПГУ, диссертационных работ на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук;

л) содействие ученым ПГУ в публикации научных статей в журналах, издаваемых вузами-партнерами и рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также в доступе к электронным библиотекам;

м) содействие участию ПГУ в международных проектах, получению международных грантов в области научных исследований, проведению совместных научно-исследовательских работ с высшими учебными заведениями и научными организациями иностранных государств;

н) организация и координация деятельности факультетов ПГУ 
по разработке и реализации планов и программ сотрудничества с вузами-партнерами.

4. Ресурсное обеспечение:

а) обучение сотрудников ПГУ в вузах Российской Федерации, в рамках выделенных квот для граждан Приднестровской Молдавской Республики и иностранных граждан, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике;

б) привлечение средств зарубежных фондов, высших учебных заведений, грантодателей для совершенствования материально-технической базы ПГУ, проведения научных исследований, публикации научных монографий, статей, содействия выезду научно-педагогического персонала на стажировки;

в) обучение сотрудников ПГУ на курсах повышения квалификации 
в вузах-партнерах на безвозмездной основе;

г) содействие публикации научных статей сотрудников ПГУ в научных изданиях вузов-партнеров на безвозмездной основе;

д) оплата членских взносов, обеспечивающих вхождение ПГУ 
в международные научно-образовательные объединения;

е) содействие ученым ПГУ в их участии в международных форумах за пределами Приднестровской Молдавской Республики и приеме иностранных делегаций в ПГУ;

ж) материально-техническое обеспечение международных мероприятий, проводимых на базе ПГУ;

з) продвижение за пределы Приднестровской Молдавской Республики информации об образовательном и научном потенциале ПГУ, в том числе через участие в международных выставках, регулярное обновление русско- 
и англоязычной версий сайта ПГУ, обеспечивающее полноту, актуальность 
и доступность информации о деятельности вуза.

3.6. Стратегия развития материально-технической базы

- Стратегическая цель – развитие материально-технической базы и повышение эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих реализацию программы стратегического развития ПГУ.

2. Основные задачи:

а) обеспечение учебного процесса современными материально-техническими средствами;

б) совершенствование материально-технической базы научно-исследовательских лабораторий ПГУ до уровня их соответствия современным требованиям;

в) создание в ПГУ современного студенческого комплекса жилищно-бытового назначения и спортивно-досуговой направленности;

г) обеспечение хозяйственных служб ПГУ современными материально-техническими средствами.

3. Ресурсное обеспечение:

а) проектирование и строительство на площадке инженерно-технического института и технического колледжа им. Ю. Гагарина многофункционального научно-технологического центра с современным парком технологического оборудования коллективного пользования;

б) приобретение современного учебного и научного лабораторного оборудования в количестве, установленном государственными образовательными стандартами;

в) капитальная реконструкция здания общежития аграрно-технологического факультета под лабораторный корпус № 2 (город Тирасполь) и реконструкция здания общежития с устройством жилых блоков Бендерского политехнического филиала ПГУ по улице Бендерского Восстания, дом 7 (город Бендеры);

г) капитальный ремонт учебных корпусов № 1 и № 2 здания ПГУ (город Тирасполь);

д) текущий ремонт фасадов, кровель, помещений всех учебных корпусов и общежитий (Приложение № 4 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

е) модернизация системы пожарно-охранной сигнализации в учебных корпусах (пункт 5 Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

ж) оборудование учебных корпусов системами вентиляции и кондиционирования (пункт 6 Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

з) приобретение полиграфического оборудования для издательства Приднестровского университета (пункт 7 Приложения № 3 
к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

и) приобретение транспортных средств для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности ПГУ (пункт 8 Приложения № 3 
к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»);

к) приобретение спортивного оборудования, мебели, бытовой техники, мягкого инвентаря для спортивных залов, площадок, стадиона, общежитий студенческого городка (пункты 10–12 Приложения № 3 к государственной целевой программе «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»).

3.7. Стратегия развития управления ПГУ

1. Стратегические цели:

а) подготовка для Приднестровской Молдавской Республики конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов в соответствии с существующими и перспективными потребностями личности, общества и государства, при активной поддержке работодателей;

б) выполнение на высоком научном уровне поисковых, фундаментальных и прикладных научных исследований, конструкторских проектов, опытных испытаний, нацеленных на обеспечение их эффективного внедрения в образовательный процесс и народнохозяйственный комплекс Приднестровья;

в) создание единого информационного пространства вуза путем формирования корпоративной коммуникационной инфраструктуры, использования современных цифровых технологий, внедрения унифицированных способов доступа к электронным данным, улучшения управляемости всего комплекса ресурсов ПГУ.

2. Основные задачи:

а) совершенствование системы управления ПГУ на основе современных методов менеджмента качества деятельности вуза;

б) разработка и внедрение дополнительных стимулов для повышения квалификации и мотивации успешной деятельности профессорско-преподавательского состава, научных работников, иного персонала вуза;

в) постоянное совершенствование и повышение результативности образовательной, научно-исследовательской и воспитательной работы ПГУ 
на основе развития системы менеджмента качества в соответствии 
с требованиями международного стандарта качества;

г) обеспечение качественного отбора абитуриентов для обучения в ПГУ;

д) повышение образовательного уровня студентов, магистрантов, аспирантов, ординаторов;

е) формирование механизма обеспечения прямой и обратной связи студентов, магистрантов, аспирантов, ординаторов кафедр, факультетов, институтов ПГУ с работодателями – производственными предприятиями, научными организациями и организациями образования, органами государственной власти;

ж) создание системы стандартов качества по всем направлениям деятельности ПГУ; прохождение процедуры сертификации ПГУ по системе менеджмента качества его деятельности;

з) реализация политики менеджмента качества деятельности ПГУ на всех уровнях управления, ее анализ и гибкая корректировка в соответствии 
с происходящими изменениями;

и) обеспечение руководством ПГУ необходимых условий для поддержания и постоянного улучшения работы сотрудников, объединение усилий попечительского совета, учредителей университета в достижении поставленных целей.

3. Ресурсное обеспечение:

а) совершенствование системы материального и финансового обеспечения, а также социальной защищенности обучаемых и сотрудников ПГУ;

б) увеличение объемов оказываемых услуг и расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности ПГУ как основы для привлечения дополнительных ресурсов;

в) разработка методологических принципов и экономических нормативов для перевода ПГУ на систему подушевого финансирования деятельности и создание экспериментальной площадки по ее внедрению.

- Оценка социально-экономической эффективности

и последствий реализации Программы

4.1. Исполнение Программы обеспечит высокое качество высшего образования и науки, повысит роль государства в укреплении трудовых ресурсов, создаст эффективную систему непрерывного образования 
и благоприятные условия развития ПГУ.

4.2. Реализация намеченных стратегических направлений позволит ПГУ преодолеть основные противоречия и недостатки, такие как:

а) избыточный консерватизм педагогического сообщества;

б) недостаточная связь ПГУ с реальным сектором экономики;

в) отсутствие реальных стимулов для прогрессивных изменений;

г) неразвитая материально-техническая база ПГУ;

д) недостаточный уровень производственной и научной квалификации преподавателей.

4.3. Заявленные направления деятельности подразумевают превращение знаний и научных результатов деятельности в основной экономический и стратегический ресурс общества. При успешной реализации Программы существенно расширятся возможности повышения качества всех сфер деятельности ПГУ. Мировой опыт свидетельствует о том, что экономическому взлету государства предшествуют солидные инвестиции в систему образования и научные исследования.

4.4. Создание высокоскоростного сетевого информационного кластера будет обеспечено научной, профессиональной и учебной архитектурой, что укрепит репутацию ПГУ в академической среде российского 
и приднестровского научно-образовательного пространства, сделает более заинтересованным отношение работодателей к выпускникам, повысит авторитет научно-педагогических кадров.

4.5. Реализация стратегической цели позволит ПГУ укрепить лидирующие позиции в образовательном поле республики. Лидерская стратегия потребует развития в структуре вуза следующих комплексов:

а) учебно-научный;

б) научно-исследовательский;

в) опытно-конструкторский;

г) молодежно-воспитательный;

д) инфраструктурный (с развитой сертифицированной системой менеджмента качества деятельности вуза).

4.6. Многоуровневая структура основных образовательных программ высшей школы с использованием ресурсов и традиций ПГУ обеспечит выпускникам самоутверждение на основе успешной реализации их планов, что будет способствовать непрерывному самостоятельному обучению в течение всей жизни, позволит гибко реагировать на изменения условий и характера труда, применять на практике современные информационные 
и производственные технологии.

4.7. Воплощение миссии и стратегической цели ПГУ повысит интеллектуальную привлекательность республики, даст возможность оценить степень готовности научно-педагогических работников к решению сложнейших научно-образовательных и прикладных задач в целях поступательного развития всего Приднестровья, обеспечит творческий подход к созданию новых знаний и технологий.

- Сводный план мероприятий по реализации

государственной целевой программы

«Стратегия развития Приднестровского государственного

университета им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации | Ответственные исполнители в ПГУ | Общий объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить компьютерными технологиями обучения не менее 20% всех дисциплин учебного плана по каждому направлению (специальности) – приобрести программы обучающего характера, электронные учебники и пособия |  | 2019–2023 годы | Управление академической политики, руководители факультетов (институтов, филиалов), заведующие кафедрами | финансирование в объеме не менее 1 950 000 рублей |
| 2. | Ежегодно издавать не менее 500 печатных листов учебной, методической и научной литературы тиражом 50–200 экземпляров, в том числе через издательство «Приднестровский университет» не менее 300 печатных листов тиражом не менее 200 экземпляров |  | 2019–2023 годы | руководители факультетов (института, филиалов), заведующие кафедрами, издательство «Приднестровский университет» | финансирование в объеме 700 000 рублей |
| 3. | Обеспечить приобретение 25 000 экземпляров учебной и учебно-методической литературы |  | 2019–2023 годы | ректорат, научно-информационный библиотечный центр | финансирование в объеме не менее 2 700 000 рублей |
| 4. | Обеспечить ежегодную подписку не менее чем на 300 наименований научных и специальных методических и периодических изданий |  | 2019–2023 годы | ректорат, научно-информационный библиотечный центр | финансирование в объеме не менее 1 300 000 рублей |
| Научная деятельность |  |  |  |  |  |
| 5. | На основе проведенных научных исследований подготовить не менее 42 монографий и учебников, в том числе не менее 10 учебников для системы образования |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление научной политикой, руководители факультетов (институтов, филиалов), научных лабораторий | финансирование в объеме не менее 1 200 000 рублей |
| 6. | Выполнить научные исследования и опытно-конструкторские работы не менее чем по 30 темам научно-исследовательских работ в рамках государственных заказов первого и второго уровня |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление научной политикой, руководители научно-исследовательских лабораторий | финансирование в объеме согласно закону о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год |
| 7. | Принять участие в Международных конкурсах проектов и программ научного характера с целью включения ПГУ в целевые программы научных исследований с международным участием |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление научной политикой, руководители факультетов (институтов, филиалов), руководители научных лабораторий | объем финансирования – до 1 000 000 рублей в год из иных источников |
| 8. | Создать не менее трех малых инновационных предприятий для подготовки результатов научно-исследовательских работ к внедрению в производство |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление научной политикой, руководители факультетов (институтов, филиалов), руководители научных лабораторий | финансирование в объеме 600 000 рублей в год и 2 000 000 рублей за счет иных источников |
| 9. | Подготовить 30 докторских диссертаций и обеспечить условия для их защиты |  | 2019–2023 годы | ученые ПГУ, ректорат, Управление научной политикой | финансирование в объеме 850 000 рублей |
| 10. | Подготовить 200 кандидатских диссертаций и обеспечить условия для их защиты |  | 2019–2023 годы | ученые ПГУ, ректорат, Управление научной политикой | финансирование в объеме 3 600 000 рублей |
| 11. | Оформить не менее 20 патентов на изобретения |  | 2019–2023 годы | ученые ПГУ, ректорат, Управление научной политикой, руководители научных лабораторий | финансирование в объеме 500 000 рублей |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 12. | Повысить квалификацию профессорско-преподавательского состава в количестве 1000 человек, в том числе не менее 200 человек в Российской Федерации |  | 2019–2023 годы | профессорско-преподавательский состав, ректорат, руководители факультетов (институтов, филиалов) | финансирование в объеме 2 600 000 рублей |
| 13. | Обеспечить участие студентов университета в международных проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности |  | 2019–2023 годы | ректорат, отдел по делам молодежи, руководители факультетов (института, филиалов) | финансирование в объеме 800 000 рублей |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 14. | Ежегодно обновлять не менее 260 единиц компьютерной техники, создать серверную группировку и вычислительный кластер |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление информационного развития, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга | финансирование в объеме не менее 1 600 000 рублей |
| 15. | Модернизировать и развивать компьютерные и телекоммуникационные сети ПГУ, в том числе с подключением оптических вводов, заменить телефонную станцию, внедрить систему IР-телефонии |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление информационного развития, сервисный центр, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга | финансирование в объеме не менее 800 000 рублей |
| 16. | Обеспечить приобретение и внедрение лицензионных программных продуктов |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление информационного развития | финансирование в объеме не менее 1 400 000 рублей |
| 17. | Приобрести новое и модернизировать действующее оборудование для научно-информационного библиотечного центра |  | 2019–2023 годы | ректорат, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга, научно-информационный библиотечный центр ПГУ, Управление информационного развития | финансирование в объеме не менее 500 000 рублей |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 18. | Спроектировать и построить на площадке инженерно-технического института многофункциональный научно-технологический центр с современным технологическим парком оборудования коллективного пользования |  | 2019–2023 годы | ректорат, инженерно-технический институт, Управление хозяйственными службами | финансирование в объеме не менее 152 000 000 рублей из иных источников |
| 19. | Модернизировать систему пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в учебных и производственных корпусах, в лабораториях и общежитиях |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление информационного развития | финансирование в объеме не менее 1 000 000 рублей |
| 20. | Модернизировать обору-дование приточно-вытяжной вентиляции и конди-ционирования компьютерных классов и других помещений |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление информационного развития | финансирование в объеме не менее 700 000 рублей |
| 21. | Приобрести не менее 20 единиц нового оборудования для издательской деятельности |  | 2019–2023 годы | ректорат, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга, издательство «Приднестровский университет» | финансирование в объеме не менее 730 000 рублей |
| 22. | Провести текущий ремонт фасадов, кровель, помещений всех учебных корпусов и общежитий |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление хозяйственными службами | объем затрат – 6 500 000 рублей, в том числе из средств республиканского бюджета 3 000 000 рублей, за счет специальных средств 3 500 000 рублей |
| 23. | Приобрести транспортные средства: пассажирский автобус на 32 места, два микроавтобуса вместимостью 18 и 13 мест, два легковых автомобиля ВАЗ, два автофургона грузоподъемностью 1,5 т и 0,4 т; один мини-трактор «Беларусь» для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности университета |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление хозяйственными службами | объем затрат – 1 150 000 рублей |
| 24. | Выполнить реконструкцию зданий общежитий для аграрно-технологического факультета (город Тирасполь) и Бендерского политехнического филиала ПГУ (город Бендеры) |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление хозяйственными службами, аграрно-технологический факультет, Бендерский политехнический филиал ПГУ | финансирование из иных источников в объеме 14 000 000 рублей |
| 25. | Выполнить капитальный ремонт учебных корпусов № 1 и № 2 |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление хозяйственными службами | финансирование из средств программы капитальных вложений в объеме 2 000 000 рублей |
| 26. | Выполнить ремонт, замену и реконструкцию сетей электроснабжения, теплоснабжения, водо-снабжения и водоотведения во всех зданиях и сооружениях ПГУ |  | 2019–2023 годы | ректорат, администрации факультетов, Управление хозяйственными службами | финансирование в объеме 2 400 000 рублей, в том числе из средств республиканского бюджета 2 000 000 рублей, за счет спецсредств ПГУ 400 000 рублей |
| 27. | Оснастить научно-исследовательские лаборатории и экспериментальные кафедры современным учебным и научным оборудованием из расчета не менее 5 научно-исследовательских лабораторий и 5 кафедр в год |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление хозяйственными службами | финансирование в объеме 600 000 рублей из бюджетных средств, 17 000 000 рублей за счет иных источников |
| 28. | Оснастить студенческие общежития и базы отдыха «Сэнэтате» и «Содружество» удобной современной мебелью, бытовой техникой, мягким инвентарем |  | 2019–2023 годы | ректорат, Управление хозяйственными службами | финансирование в объеме 600 000 рублей из бюджетных средств, за счет иных источников 2 105 500 рублей |
| 29. | Оснастить спортивные залы, спортивные площадки, стадионы, лаборатории спортивным инвентарем и оборудованием |  | 2019–2023 годы | ректорат, администрация факультета физической культуры и спорта, Управление хозяйственными службами | финансирование в объеме 602 000 рублей из бюджетных средств, за счет иных источников 750 000 рублей |
| Финансирование |  |  |  |  |  |
| 30. | Обеспечить финансирование Программы из средств республиканского бюджета, Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики; специальных бюджетных средств и иных источников, не запрещенных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2023 годы |  | ректорат ПГУ | общий объем финансирования – 37 000 000 рублей, в том числе из республиканского бюджета 27 000 000 рублей, из них 2 000 000 рублей из средств программы капитальных вложений |

- Механизм реализации Программы

6.1. К представленному в разделе 5 настоящей Программы сводному плану мероприятий по реализации государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» ежегодно будут составляться дорожные карты, содержащие конкретный перечень задач, подлежащих выполнению в планируемом году, и объемы необходимого финансирования с указанием источников поступления средств. Мероприятия ежегодных дорожных карт будут формироваться на основании запросов факультетов (институтов, филиалов); финансирование будет осуществляться в пределах средств, обозначенных в Программе.

6.2. Ход реализации Программы будет обсуждаться на советах факультетов (институтов, филиалов) и на ученом совете ПГУ с целью корректировки задач для обеспечения достижения конечного результата.

6.3. Права и обязанности ответственного исполнителя Программы:

а) права ПГУ как ответственного исполнителя Программы гарантированы Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2005 года № 499 «О придании автономного статуса Приднестровскому государственному университету 
им. Т. Г. Шевченко» (САЗ 05-40);

б) обязанности ПГУ как ответственного исполнителя Программы заключаются в обеспечении:

1) гарантий высокого качества образовательной деятельности 
в соответствии с государственными образовательными стандартами нового поколения;

2) высокой эффективности научных исследований и разработок, их соответствия запросам государства и общества;

3) увеличения численности профессорско-преподавательского и научного составов высшей квалификации не менее чем на 15 процентов по сравнению с 2017 годом, доля остепененных специалистов должна составить свыше 50 процентов от общего кадрового потенциала ПГУ;

4) ежегодного улучшения материально-технического уровня учебного 
и научного процессов не менее чем на 20 процентов;

5) увеличения книгообеспеченности научно-информационного библиотечного центра учебной, научной, методической литературой до уровня не менее 1 100 000 (одного миллиона ста тысяч) экземпляров, в том числе не менее 5 процентов за счет книг последних лет издания;

6) внедрения инновационных молодежных программ и проектов, направленных на развитие научной, творческой и спортивной деятельности студентов.

- Порядок осуществления контроля реализации

программных мероприятий и оценки их эффективности

7.1. Для обеспечения объективного контроля хода реализации 
Программы будет сформирован попечительский совет с участием учредителя, представителей органов исполнительной власти и общественных 
объединений – спонсоров ПГУ.

7.2. Попечительский совет ежегодно будет заслушивать итоги реализации Программы и утверждать проекты ее корректировки в целях ускорения сроков реализации Программы.

7.3. Отчеты ПГУ об исполнении Программы будут направляться 
в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики осуществлять контроль выполнения мероприятий Программы. Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики, представляет в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отчеты об исполнении Программы по итогам 
6 (шести) месяцев и 1 (одного) года. На завершающем этапе действия Программы в отчетный период исполнительный орган государственной власти, уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики, представляет в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отчет о конечных результатах исполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

7.4. Полугодовой отчет об исполнении Программы направляется 
в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики в срок 
до 20 (двадцатого) числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием, отчет об исполнении Программы за истекший год – в срок 
до 15 марта текущего года.

- Критерии оценки эффективности реализации Программы

8.1. Показателями эффективности реализации мероприятий Программы будут служить:

а) повышение конкурентоспособности и эффективности социально-экономического сектора Приднестровской Молдавской Республики, обусловленное повышением качества человеческого капитала 
и эффективностью использования трудовых ресурсов;

б) востребованность государством системы образования, сформированной в ПГУ;

в) развитие в ПГУ современной системы дополнительного профессионального образования, включая повышение квалификации 
и переквалификацию государственных служащих, и, по возможности и при необходимости, коммерциализация этого вида услуг;

г) развитие материально-технической и методологической базы научно-образовательной деятельности до уровня современных требований, рост инвестиций в модернизацию основных фондов ПГУ;

д) взаимодействие ПГУ с организациями разных форм собственности путем привлечения научно-педагогических работников к решению приоритетных социально-экономических задач организаций, муниципальных образований и Приднестровской Молдавской Республики в целом;

е) создание единой образовательной и коммуникативной среды в системе высшего образования, включая и дополнительное профессиональное образование, внедрение электронной системы образования, методик 
и технологий дистанционного обучения.

8.2. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

а) занятие ПГУ лидирующего места, научно-методического и культурно-просветительского центра Приднестровской Молдавской Республики, обеспечение конкурентоспособности ПГУ в рейтинге вузов Российской Федерации путем предоставления гарантированного высокого качества высшего образования трех уровней (бакалавриат, магистратура (специалитет), аспирантура), а также среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в едином образовательном пространстве с Россией;

б) завоевание ведущих позиций в области фундаментальных 
и прикладных научных исследований в республике;

в) создание научно-методологической базы для формирования 
у студенческой молодежи новых компетенций и инновационного мышления;

г) создание условий для привлечения молодежи – выпускников организаций общего и профессионального образования республики – 
к получению в стенах ПГУ высокого уровня образования и воспитания в духе уважительного отношения к историко-патриотическим и духовно-нравственным ценностям Родины – Приднестровской Молдавской Республики, что обеспечит сохранение молодежи в стране, а значит, гарантирует светлое будущее нашему государству;

д) закрепление за ПГУ статуса системообразующего центра образования, науки и культуры Приднестровья, в котором гарантируется деятельность профессионального научного сообщества по созданию интеллектуального и социального капитала государства.

- Порядок финансирования Программы

9.1. Из средств республиканского бюджета (в том числе Фонда капитальных вложений) финансирование расходов 
на реализацию государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко 
на период 2019–2023 годов» производится в пределах плановых лимитов средств, утвержденных на соответствующий финансовый год.

9.2. Из специальных бюджетных средств ПГУ финансирование расходов на реализацию государственной целевой программы 
«Стратегия развития Приднестровского государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко на период 2019–2023 годов» производится в пределах годовых доходов, получаемых вузом от предоставления платных услуг, производственной и иных видов деятельности, обозначенных его уставом.

9.3. Из иных источников финансирование расходов производится согласно договорам на оказание содействия ПГУ в выполнении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко на период 
2019–2023 годов».

Приложение № 1

к государственной целевой программе

«Стратегия развития Приднестровского

государственного университета

им. Т. Г. Шевченко 
на период 2019–2023 годов»

Комплектование фондов библиотеки

и защита интеллектуальной собственности

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубль ПМР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| 1. | Обеспечение компьютерными технологиями обучения 20% всех дисциплин учебных планов. Всего, в том числе: | 60 000 | 472 500 | 472 500 | 472 500 | 472 500 | 1 950 000 |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 412 500 | 1 650 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| 2. | Издание не менее 500 печатных листов учебной, методической и научной литературы тиражом 50–200 экземпляров, в том числе через издательство «Приднестровский университет» не менее 300 печатных листов тиражом не менее 200 экземпляров. Всего, в том числе | 40 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 700 000 |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 500 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 |
| 3. | Подготовка и издание на основе проведенных научных исследований не менее 42 монографий и учебников, в том числе не менее 10 учебников. Всего, в том числе: | 40 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 1 200 000 |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 |
| 4. | Приобретение 25 000 экземпляров новой учебной, учебно-методической, научной, справочной, энциклопедической литературы на традиционных и электронных носителях на основе заявок от факультетов, института, филиалов ПГУ для полноценного обеспечения учебного процесса. Всего, в том числе | 40 000 | 665 000 | 665 000 | 665 000 | 665 000 | 2 700 000 |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 2 500 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 |
| 5. | Обеспечение подписки не менее чем на 300 наименований научных и специальных методических периодических изданий по всем направлениям подготовки специалистов, на основе сводного заказа для всех подразделений ПГУ. Всего, в том числе: | 60 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 1 300 000 |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| 6. | Обеспечение патентного поиска, поддержание в силе патентов на изобретения. Всего, в том числе: | 30 000 | 117 500 | 117 500 | 117 500 | 117 500 | 500 000 |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 350 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 150 000 |
|  | Итого, в том числе: | 270 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 8 350 000 |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 1750000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 7 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 1 350 000 |

Приложение № 2

к государственной целевой программе

«Стратегия развития Приднестровского

государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко 
на период 2019–2023 годов»

Подготовка и повышение квалификации 
научно-педагогических кадров

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубль ПМР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| 1. | Подготовка и защита 30 докторских диссертаций. Всего, в том числе: | 70 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 850 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 500 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 350 000 |
| 2. | Подготовка и защита 200 кандидатских диссертаций. Всего, в том числе: | 120 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 3 600 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 3 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 600 000 |
| 3. | Повышение квалификации 1000 человек, в том числе не менее 200 человек в Российской Федерации. Всего, в том числе: | 120 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 2 600 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 600 000 |
| 4. | Участие студентов ПГУ в проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности. Всего, в том числе: | 60 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 800 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 500 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
|  | Итого, в том числе: | 370 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 7 850 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 1 850 000 |

Приложение № 3

к государственной целевой программе

«Стратегия развития Приднестровского

государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко 
на период 2019–2023 годов»

Приобретение непроизводственного оборудования 
и инвентаря (для обеспечения учебного, научного
и воспитательного процессов)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубль ПМР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| 1. | Обновление не менее 260 единиц компьютерной техники, создание серверной группировки и вычислительного кластера. Всего, в том числе: | 120 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 1 600 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 600 000 |
| 2. | Модернизация и развитие компьютерных и телекоммуника-ционных сетей ПГУ, в том числе подключение оптических вводов и создание нового телефонного трафика. Всего, в том числе: | 60 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 800 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 125 000 | 125 00 | 125 000 | 125 000 | 500 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| 3. | Внедрение лицензионных программных продуктов для обеспечения учебного процесса. Всего, в том числе: | 80 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 1 400 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 400 000 |
| 4. | Приобретение оборудования для научно-информационного библиотечного центра. Всего, в том числе: | 60 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 500 000 |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| 5. | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в учебных корпусах и общежитиях Всего, в том числе: | 40 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 1 000 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 |
| 6. | Оборудование учебных корпусов системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирова-ния. Всего, в том числе: | 60 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 350 | 700 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| 7. | Приобретение не менее 20 единиц техники для издательства «Приднестровский университет». Всего, в том числе: | 26 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 730 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 130 000 |
| 8. | Приобретение транспортных средств для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности вуза. Всего, в том числе: | 30 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 1 150 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 150 000 |
| 9. | Приобретение учебного и научного оборудования для оснащения экспериментальных кафедр, научно-исследовательских лабораторий и малых инновационных предприятий. Всего, в том числе: | 40 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 600 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 |
| 10. | Приобретение мебели, бытовой техники, мягкого инвентаря. Всего, в том числе: | 20 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 600 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 500 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
| 11. | Приобретение спортивного инвентаря для оснащения спортивных залов, спортивных площадок, стадионов и спортивной формы для сборных команд по видам спорта. Всего, в том числе: | 32 400 | 142 400 | 142 400 | 142 400 | 142 400 | 602 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 440 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 32 400 | 32 400 | 32 400 | 32 400 | 32 400 | 162 000 |
| 12. | Приобретение звукового, светового, проекционного оборудования для культурно-просветительского центра и актового зала учебного корпуса № 1. Всего, в том числе: | 11 600 | 51 600 | 51 600 | 51 600 | 51 600 | 218 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 160 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 58 000 |
|  | Итого, в том числе: | 580 000 | 2 330 000 | 2 330 000 | 2 330 000 | 2 330 000 | 9 900 000 |
|  | из республиканского бюджета | - | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 7 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 580 000 | 580 000 | 580 00 | 580 000 | 580 000 | 2 900 000 |

Приложение № 4

к государственной целевой программе

«Стратегия развития Приднестровского

государственного университета

им. Т. Г. Шевченко

на период 2019–2023 годов»

Капитальные вложения и текущий ремонт зданий и помещений

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубль ПМР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| 1. | Капитальный ремонт учебных корпусов № 1 и № 2 (город Тирасполь) (*) | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Модернизация инженерных сетей корпусов и общежитий | 80 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 2 400 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 400 000 |
| 3. | Текущий ремонт фасадов, кровель, помещений всех учебных корпусов и общежитий | 700 000 | 1 450 000 | 1 570 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 6 500 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 3 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 3 500 000 |
|  | Итого | 780 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 10 900 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет республиканского бюджета | - | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 7 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 3 900 000 |

Примечание.

*Финансирование за счет средств программы капитальных вложений.

Приложение № 5

к государственной целевой программе

«Стратегия развития Приднестровского

государственного университета

им. Т. Г. Шевченко

на период 2019–2023 годов»

Сводные данные по финансовому обеспечению

государственной целевой программы

«Стратегия развития Приднестровского

государственного университета им. Т. Г. Шевченко 
на период 2019–2023 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубль ПМР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| 1. | Комплектование фондов научно-информационно-го библиотечного центра и защита интеллектуаль-ной собственности. Всего, в том числе: | 270 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 8 350 000 |
|  | из республиканско-го бюджета | - | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 7 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 1 350 000 |
| 2. | Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров. Всего, в том числе: | 370 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | 7 850 000 |
|  | из республиканско-го бюджета | - | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 |
|  | из специальных бюджетных средств | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 1 850 000 |
| 3. | Приобретение оборудования, инвентаря и автотранспорта. Всего, в том числе: | 580 000 | 2 330 000 | 2 330 000 | 2 330 000 | 2 330 000 | 9 900 000 |
|  | из республиканско-го бюджета | - | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 7 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 2 900 000 |
| 4. | Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений. Всего, в том числе: | 780 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 10 900 000 |
|  | из республиканско-го бюджета | - | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 7 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 3 900 000 |
|  | Всего, в том числе: | 2 000 000 | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 750 000 | 37 000 000 |
|  | из республикан-ского бюджета | - | 6 750 000 | 6 750 000 | 6 750 000 | 6 750 000 | 27 000 000 |
|  | за счет специальных бюджетных средств | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 000 000 |

Приложение № 6

к государственной целевой программе

«Стратегия развития Приднестровского

государственного университета

им. Т. Г. Шевченко

на период 2019–2023 годов»

Финансовое обеспечение за счет иных источников

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубль ПМР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| 1. | Участие студентов университета в международных проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности. Всего | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет иных источников | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 2. | Приобретение учебного и научного оборудования для экспериментальных кафедр, НИЛ, МИП, приобретение мебели, бытовой техники, мягкого инвентаря, спортивного инвентаря для оснащения залов, спортплощадок, стадионов и спортивной формы по видам спорта. Всего | 3 600 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 20 000 000 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | из иных источников | 3 600 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 20 000 000 |
| 3. | Реконструкция зданий общежитий аграрно-технологического факультета и Бендерского политехнического филиала ПГУ, модернизация инженерных сетей корпусов и общежитий. Всего | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 14 000 000 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | из иных источников | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 14 000 000 |
| 4. | Строительство на площадке инженерно-технического института многофункциональ-ного научно-технологического центра с современным технологическим парком оборудования коллективного пользования. Всего | 20 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 152 000 000 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | из иных источников | 20 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 152 000 000 |
|  | Итого | 26 600 000 | 41 100 000 | 41 100 000 | 39100000 | 39100000 | 187 000 000 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | из иных источников | 26 600 000 | 41 100 000 | 41 100 000 | 39100000 | 39100000 | 187 000 000 |