Приложение № 2

к государственной целевой программе «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДРАСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы

| № | Мероприятие |  | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нового закона о туризме, отвечающего современному контексту и задачам комплексного развития туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 2. | Создание государственного учреждения «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | 2019 год |
| 3. | Разработка и введение специального упрощенного режима пересечения государственной границы иностранными гражданами, прибывающими на территорию Приднестровской Молдавской Республики с целью туризма |  | Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики, Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 4. | Разработка туристского паспорта каждой административно-территориальной единицы Приднестровской Молдавской Республики и республики в целом |  | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019 год |
| 5. | Разработка Единого республиканского реестра туризма Приднестровской Молдавской Республики |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 6. | Разработка нормативного правового акта по введению обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 7. | Разработка нормативного правового акта по введению правил предоставления туристско-экскурсионных услуг, правового акта по введению правил организации и проведения экскурсий с учащимися Приднестровской Молдавской Республики |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 8. | Совершенствование нормативной правовой базы по сертификации туристских услуг |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 9. | Совершенствование законодательства по вопросам упрощения правил пересечения границы и временной регистрации иностранных туристов на территории Приднестровской Молдавской Республики |  | Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 10. | Подготовка предложений по регулированию вопросов страхования туристов |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 11. | Разработка и внедрение плана развития социального внутреннего туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 12. | Разработка требований и условий создания регистрации туристических маршрутов, сертификации туристского продукта |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 13. | Разработка и утверждение требований к изготовлению и использованию туристических указателей в соответствии с международными стандартами |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 14. | Совершенствование статистического учета въездного и выездного туризма в соответствии с международными рекомендациями по статистике туризма |  | Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 15. | Внедрение инновационных элементов в сфере подсчета притока денежных средств от туризма |  | ГУ «Агентство по инвестициям Приднестровской Молдавской Республики», Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 16. | Разработка правового акта, регулирующего и стимулирующего инвестирование в проекты туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», ГУ «Агентство по инвестициям Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 2. Подготовка кадров в сфере туризма, система повышения квалификации и аккредитации специалистов |  |  |  |  |
| 17. | Создание на базе ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» образовательного центра для обучения, повышения квалификации и профессионального развития специалистов сферы туризма, заинтересованных организаций, органов государственной власти, непосредственно контактирующих с туристами | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики |  | 2021–2023 годы |
| 3. Развитие и улучшение инфраструктуры туризма, содействие развитию материально-технической базы |  |  |  |  |
| 3.1.Транспорт |  |  |  |  |
| 18. | Разработка требований по техническому оснащению и квалификации персонала транспортных организаций | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |  | 2019–2020 годы |
| 19. | Внедрение пилотных проектов в сфере интеллектуальных транспортных систем | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики |  | 2021–2023 годы |
| 20. | Создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2021–2023 годы |
| 21. | Совершенствование улично-дорожной сети между объектами туристского показа | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2026 годы |
| 3.2. Структуры по размещению |  |  |  |  |
| 22. | Анализ потребностей размещения туристов на основе статистического анализа | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2020 годы |
| 23. | Разработка плана развития отрасли размещения туристов в городских, сельских населенных пунктах, стоянках для кемпинга, обустроенных местах отдыха в лесном фонде, детских лагерях, санаториях | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2020 годы |
| 3.3. Создание туристской инфраструктуры для организации мест самостоятельного размещения автотуристов |  |  |  |  |
| 24. | Разработка технико-экономического обоснования для определения мест обустройства стоянок для кемпинга | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2020 годы |
| 25. | Разработка и введение в эксплуатацию пилотных стоянок для кемпинга | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2021–2023 годы |
| 3.4. Пункты общественного питания |  |  |  |  |
| 26. | Анализ и картирование мест общественного питания | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |  | 2019–2020 годы |
| 3.5. Санитарно-бытовые объекты общественного пользования |  |  |  |  |
| 27. | Установка стационарных санитарно-бытовых объектов общественного пользования (туалетов) в отобранных ответственными исполнителями туристических кластерах, приведение их в соответствие требованиям международных и национальных стандартов | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2026 годы |
| 3.6. Информационная туристская инфраструктура |  |  |  |  |
| 28. | Разработка системы туристической навигации согласно утвержденным требованиям и в соответствии с созданным Единым республиканским реестром туризма Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2026 годы |
| 29. | Разработка контента и установка на основных таможенных пунктах пропуска интерактивных информационных терминалов с информацией о маршрутах, расписании движения и ценах (с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации) | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2020 годы |
| 30. | Установка указателей основных туристских достопримечательностей и маршрутов к ним согласно утвержденным требованиям | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2026 годы |
| 31. | Разработка и установка новых табличек с названиями улиц с дублированием на иностранном языке | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2026 годы |
| 32. | Изыскание возможностей для доступа туристов к глобальной сети Интернет в местах основных достопримечательностей и объектов показа | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2021–2023 годы |
| 33. | Оборудование туристских объектов информационными стендами (с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации) | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | 2020-2026 годы |
| 3.7. Финансовая туристическая инфраструктура |  |  |  |  |
| 34. | Создание инструмента для вывода денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики из международных дебетовых карт в банкоматах финансовых учреждений Приднестровской Молдавской Республики | Приднестровский республиканский банк, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики |  | 2019–2020 годы |
| 4. Продвижение на внутреннем и внешнем рынке туризма: маркетинг и продвижение туристического продукта |  |  |  |  |
| 35. | Анализ объектов туристского показа, представляющих интерес для внутреннего и въездного туризма, их потенциала и форм продвижения, разработка маршрутов с отобранными объектами |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 36. | Разработка дизайна торговой марки туристического продукта республики в целом, а также отдельных городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 37. | Разработка инструкции по использованию торговой марки туристического продукта Приднестровья |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 38. | Печать торговой марки туристического продукта республики на сувенирах, печатных материалах и рекламной продукции |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 39. | Разработка концепции и создание национального стенда для участия в международных специализированных выставках |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 40. | Разработка рекламного видеофильма и серии короткометражных рекламных роликов с использованием торговой марки туристического продукта республики, распространение рекламного видеоматериала посредством средств массовой информации, в глобальной сети Интернет, на мероприятиях и выставках, международных телеканалах и созданных объектах |  | Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 41. | Разработка и издание туристского путеводителя по Приднестровской Молдавской Республике (карты) с перечислением рекомендованных транспортных организаций, мест размещения и общественного питания |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба связи Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 42. | Разработка и распространение мобильного приложения – удобной цифровой версии путеводителя |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 43. | Организация и проведение собственного ежегодного международного туристского форума с элементами ярмарки-выставки |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 44. | Продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта в глобальной сети Интернет посредством созданных площадок и при сотрудничестве с приднестровскими, международными туристическими операторами и агентствами, некоммерческими общественными организациями |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 45. | Разработка и поддержка интернет-сайта «Познавай Приднестровье» с полной информацией для туристов, внутренних и въездных |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 годы |
| 46. | Разработка новых туристических маршрутов, их включение в туристские предложения |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 47. | Разработка ежегодных программ мероприятий в сфере туризма с анонсами мероприятий на иностранном языке, с указанием дат и мест их проведения |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 48. | Ежегодное участие в международных туристических выставках |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 49. | Продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта в глобальной сети Интернет посредством заключения договоров на оказание рекламных услуг через личные информационные площадки ведущих журналистов Приднестровской Молдавской Республики |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 годы |
| 5. Развитие и поддержка приоритетных видов внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |
| 5.1. Сельский туризм |  |  |  |  |
| 50. | Инвентаризация объектов сельского туризма |  | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 51. | Оказание рекламно-информационной поддержки субъектам сельского туризма |  | Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 52. | Разработка локальных планов развития сельских территорий |  | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 53. | Организация системы управления развитием сельского туризма на районном уровне |  | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 54. | Организация и проведение обучающих и презентационных мероприятий, семинаров, рекламных туров по формированию и продвижению сельского туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 55. | Разработка маршрутов сельского туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 56. | Поддержка местных инициатив, направленных на развитие сельского туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 5.2. Конгрессный и деловой туризм |  |  |  |  |
| 57. | Разработка каталога поставщиков туристических услуг, в том числе национальной гостиничной сети, конференц-залов по приему международных конференций, организаций общественного питания, транспортных компаний |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 58. | Разработка плана развития конгрессно-выставочной деятельности |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 59. | Проведение ежегодного международного инвестиционного форума как элемента развития конгрессно-делового туризма |  | ГУ «Агентство по инвестициям Приднестровской Молдавской Республики», Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 годы |
| 5.3. Событийный туризм |  |  |  |  |
| 60. | Разработка торговой марки туристического продукта на основе местных социокультурных знаковых явлений, символов, мест, личностей |  | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 61. | Разработка событийных мероприятий в соответствии с торговой маркой туристического продукта |  | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 годы |
| 62. | Разработка календаря мероприятий событийного туризма |  | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 5.4. Спортивный туризм |  |  |  |  |
| 63. | Создание ассоциации спортивного туризма, в состав которой входят представители спортивных учреждений, туристические организации (станции юных туристов), профильные общественные объединения для совместного развития и продвижения инициатив в партнерстве с государством |  | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 годы |
| 64. | Спонсирование спортивных мероприятий туристической направленности |  | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 годы |
| 65. | Разработка карты «Маршруты спортивного туризма Приднестровья» и внедрение ее в интерактивную информационную систему |  | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по инвестициям Приднестровской Молдавской Республики», Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 66. | Ежегодная организация спортивных мероприятий туристической направленности |  | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 годы |
| 5.5. Этнографический туризм |  |  |  |  |
| 67. | Создание совместных площадок по реализации аутентичной сувенирной продукции, изделий рукоделия под единой торговой маркой туристического продукта Приднестровской Молдавской Республики |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 68. | Выявление этнографических туристических кластеров на территории Приднестровской Молдавской Республики |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 5.6 Экологический туризм |  |  |  |  |
| 69. | Разработка плана развития экологического туризма, в том числе маршрутов сплавов по реке Днестр, туризма в лесопарковых зонах и заповедниках |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 70. | Организация и проведение обучающих и презентационных мероприятий, семинаров, рекламных туров по формированию и продвижению экологического туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 5.7. Детский и юношеский туризм |  |  |  |  |
| 71. | Разработка плана развития внутреннего туризма для школьников и студентов, охватывающего различные виды туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 72. | Разработка и развитие туристических маршрутов для школьников и студентов |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 73. | Разработка проекта детского и юношеского туризма «Юный турист Приднестровья» |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 5.8. Лечебно-оздоровительный туризм |  |  |  |  |
| 74. | Разработка и печать каталога организаций, предоставляющих медицинские услуги |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 годы |
| 75. | Разработка санаторно-рекреационных, а также стоматологических и косметологических туров |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 76. | Изменение имиджа и продвижение объектов лечебного туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 5.9. Интенсив-туризм |  |  |  |  |
| 77. | Разработка и продвижение туристических маршрутов с элементами экстремальных видов спорта |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 78. | Разработка предложений по организации геологических, археологических, палеонтологических, геофизических экспедиций |  | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 79. | Совершенствование системы безопасности участников экстремального туризма |  | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 5.10. Винный туризм |  |  |  |  |
| 80. | Разработка плана развития винного туризма Приднестровья |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 81. | Развитие и продвижение винных маршрутов |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 82. | Интеграция новых винных маршрутов в экосистему винного туризма соседних стран |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 годы |
| 5.11. Религиозный туризм |  |  |  |  |
| 83. | Разработка плана по развитию религиозного туризма |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 84. | Разработка и организация паломнических туров к культовым сооружениям, природным объектам культа, объектам культа малых форм, а также комплексных и комбинированных туров |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 85. | Разработка плана развития и продвижения научного туризма религиозной направленности |  | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко», Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 годы |
| 5.12. Экскурсионный туризм |  |  |  |  |
| 86. | Разработка календаря организации культурно- туристических мероприятий выходного дня «Познавай приднестровское» |  | Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 годы |
| 87. | Разработка и внедрение экскурсий различных форм и тематики, городских и музейных экскурсий с электронным аудиогидом, комплексных экскурсий, квест-туров |  | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики. | 2021–2023 годы |