О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

на 2025-2029 годы»

В соответствии со статьями 65, 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в режиме законодательной необходимости, со сроком рассмотрения до 1 августа 2024 года:

1. Направить на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики проект закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы» (прилагается).

2. Назначить официальным представителем Президента Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данного законопроекта 
в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики ректора государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» Соколова В.В.

ПРЕЗИДЕНТ                                                                                                В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь

24 июня 2024 г.

№ 209рп

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Распоряжению Президента

Приднестровской Молдавской

Республики

от 24 июня 2024 года № 209рп

Проект

ЗАКОН

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

на 2025-2029 годы»

Настоящий Закон устанавливает правовую основу расходования средств государственного бюджета, выделяемых в рамках государственной целевой программы для повышения эффективности образовательной, научной 
и технической деятельности, закрепления кадров, материального обеспечения, оптимизации экономической деятельности и социальной защиты студентов 
и сотрудников государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».

Статья 1. Утвердить государственную целевую программу «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы» (прилагается).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Приложение № 1 к Закону Приднестровской

Молдавской Республики «Об утверждении

государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Государственная целевая программа

«Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

на 2025-2029 годы»

Паспорт государственной целевой программы

| 1. | Наименование государственной целевой программы | Государственная целевая программа «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сроки реализации Программы | 2025-2029 годы |
| 3. | Основная цель Программы | Программа ориентирована на обеспечение соответствия критериям современного многопрофильного вуза, предоставляющего качественное образование с сохранением преимуществ фундаментального образования, основанного на интеграции с наукой, высокой квалификации профессорско-преподавательского состава, непрерывном совершенствовании научно-образовательного процесса; внедрение инновационных процессов, повышение профессионального уровня специалистов, а также международное сотрудничество для реализации национальных целей развития Приднестровской Молдавской Республики, с учетом глобальных вызовов, стоящих перед республикой и мировым сообществом, и является ключевым механизмом осуществления миссии государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на современном этапе |
| 4. | Основные задачи Программы | Внедрение инновационных процессов и технологий для повышения качества образования, в том числе корректировка программ подготовки по направлениям аспирантуры и ординатуры, профессиональной переподготовки и повышения квалификации; реализация прикладных научных исследований и разработок для развития всех сфер народного хозяйства Приднестровской Молдавской Республики; развитие систем студенческого самоуправления и воспитательной деятельности, ориентированных на ценности здорового образа жизни, патриотизма, развитой гражданской позиции; формирование высокопрофессионального коллектива; модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры |
| 5. | Источники финансирования | Программа финансируется за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики |
| 6. | Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования из средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики 56 389 994 рубля. Ежегодные бюджетные инвестиции составят: а) 2025 год – 21 695 122 рубля; б) 2026 год – 16 151 724 рубля; в) 2027 год – 6 591 042 рубля; г) 2028 год – 6 376 448 рублей; д) 2029 год – 5 575 658 рублей. |
| 7. | Государственный заказчик | Президент Приднестровской Молдавской Республики |
| 8. | Разработчик Программы | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» |
| 9. | Ответственный исполнитель Программы | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» |

- Обоснование Программы

  - Программа определяет стратегическую цель и задачи развития государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (далее – ПГУ) 
как уникального научно-образовательного центра Приднестровской Молдавской Республики. Программа основывается на результатах реализации государственной целевой программы «Стратегия развития государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко на период 2019-2023 годов», утвержденной Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2019 года        № 124-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Стратегия развития Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко на период 2019-2023 годов» (САЗ 19-24).

  - Программа разработана на основе Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики, Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 
2003 года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26), Закона Приднестровской Молдавской Республики от 13 апреля 2009 года № 721-З-IV «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» (САЗ 09-16), Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2007 года № 351-З-IV «О науке и государственной научно-технической политике Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-49).

  - Коллектив ПГУ осуществляет сохранение преимуществ фундаментального образования и реализует стратегии формирования новых компетенций с учетом глобальных вызовов, стоящих перед Приднестровской Молдавской Республикой, и является ключевым механизмом осуществления миссии ПГУ на современном этапе.

  - Миссия ПГУ – подготовка конкурентоспособных и адаптивных кадров для всех сфер народного хозяйства и экономики Приднестровья с целью решения задачи инновационного развития общества; осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований (разработок) 
в социально-экономической и гуманитарной сферах; установление взаимовыгодных партнерских отношений с производством, государственными учреждениями и органами власти; обеспечение преемственности и развитие культуры современной молодежи через сохранение духовно-нравственных, исторических, культурных традиций Приднестровской Молдавской Республики, всемерного раскрытия талантов каждой личности.

  - Целью развития ПГУ является обеспечение полного его соответствия критериям современного классического многопрофильного университета, предоставляющего качественное профессиональное образование, основанное на интеграции с наукой, лучших традициях отечественного образования 
и современных образовательных технологиях, высокой квалификации профессорско-преподавательского состава, непрерывном совершенствовании образовательного и научного процесса и условий подготовки обучающихся, постоянном повышении профессионального уровня специалистов в интересах личности, общества и государства.

- Основные цели и задачи Программы

6. Целью Программы является развитие научно-образовательного 
и инновационного потенциала динамично развивающегося ведущего вуза Приднестровской Молдавской Республики, модернизация системы образования, расширение научной деятельности и международного сотрудничества, подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных кадров, способных к профессиональному росту и мобильности.

7. Задачи Программы:

а) обеспечение качества образовательной деятельности путем трансформации образовательных программ, использования инновационных технологий обучения, сетевого обучения, привлечения студентов к решению актуальных научно-исследовательских, производственно-технологических 
и проектно-конструкторских задач;

б) модернизация технологий образовательной деятельности, в том числе корректировка программ подготовки по направлениям аспирантуры 
и ординатуры, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, ориентированных на непрерывное и сетевое образование;

в) реализация прикладных научных исследований и разработок 
для развития всех сфер народного хозяйства Приднестровья;

г) развитие систем студенческого самоуправления и воспитательной деятельности, ориентированных на ценности здорового образа жизни, патриотизма, развитой гражданской позиции, программ поддержки творческой, образовательной, научной, общественной деятельности обучающихся;

д) формирование высокопрофессионального коллектива научно-педагогических и административно-управленческих работников за счет повышения их квалификации и программ поддержки молодых ученых;

е) модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры университета, обеспечивающей современный уровень исследовательского и учебного оборудования, информационных ресурсов, комфортную среду для сотрудников, обучающихся и партнеров;

ж) обеспечение эффективной системы управления на основе коллегиальности принятия решений, а также финансовое обеспечение деятельности университета на принципах ответственности, диверсификации доходов и сбалансированности расходов по приоритетным направлениям развития.

8. Пути реализации поставленных задач:

а) обеспечение непрерывной системы современного качественного профессионального образования, обеспечивающего реализацию образовательных программ для обучающихся в тесной связи 
с совершенствованием преподавательского и исследовательского потенциала, повышение компетентности выпускников за счет максимального учета 
при обучении особенностей реальной трудовой деятельности;

б) повышение отдачи от научной деятельности на основе более эффективного управления распространением, внедрением результатов научных и научно-методических исследований, формирование на базе университета научного сообщества, интеграция научных исследований в образовательный процесс, максимальное вовлечение обучающихся в научную детальность;

в) формирование системы эффективных и результативных организационно-управленческих процессов, соответствующих направлениям 
и масштабу преобразований, обусловленных Программой, развитие кадрового потенциала, построение системы прозрачной оценки вклада каждого подразделения и каждого работника в деятельность университета, повышение известности и узнаваемости университета за рубежом.

- Направления Программы

9. Стратегическими направлениями Программы выступают:

а) в области образовательной деятельности – построение нового образовательного пространства на основе стратегии опережающего развития интеллектуальных ресурсов и интеграции достижений современной науки 
и инновационной педагогической практики посредством адаптации образовательных программ к меняющимся запросам рынка труда Приднестровской Молдавской Республики, формирование кадрового потенциала для приоритетных направлений развития социально-экономической системы республики;

б) в области научно-исследовательской и научно-инновационной деятельности – увеличение вклада университета в социально-экономическое развитие Приднестровья посредством повышения его научного 
и инновационного потенциала, развития сетевого взаимодействия 
с академической, вузовской и корпоративной наукой, включая международную кооперацию, а также привлечения ведущих ученых в университет 
и закрепления молодежи в сфере исследований и разработок;

в) в области молодежной политики – широкое вовлечение студенчества 
в процессы управления образовательной, научной и инновационной деятельностью университета через студенческие объединения, формирование социокультурных компетенций, лидерских качеств, необходимых 
для эффективной профессиональной деятельности, а также создание благоприятных условий для самоопределения и социализации личности, гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся;

г) в области информационного развития – внедрение современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий 
для повышения конкурентоспособности университета как одного из ведущих научно-исследовательских и образовательных центров, обеспечивающего подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров, обладающих высоким уровнем цифровой культуры, востребованных на рынке труда республики;

д) в области кадровой политики – прогнозирование кадрового развития, совершенствование кадрового потенциала, формирование необходимого количества и качества интеллектуальных ресурсов для обеспечения научных исследований, реализации на качественно новом уровне образовательных программ, ориентированных на кадровое обеспечение ключевых направлений развития экономики и общества;

е) в области материально-технического обеспечения – модернизация университетской территории, включая функциональные и эстетические характеристики корпусов, для повышения эффективности образовательного 
и научного процессов, обеспечения максимального комфорта пребывания 
и проживания сотрудников и обучающихся; обновление, поддержание 
и эффективное использование парка учебно-научного, научно-исследовательского и научно-технологического оборудования, включая оборудование практикумов, развитие инновационных виртуальных технологий для совершенствования профессиональных компетенций в области здравоохранения.

10. Стратегическая цель – в области образовательной деятельности:

а) поддержание и усиление позиций по направлениям образовательной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике путем модернизации существующих и открытия новых программ подготовки высококвалифицированных специалистов всех уровней, способных внести весомый вклад в развитие образования, науки, культуры и экономики республики, широкое внедрение практико-ориентированных и проектно-ориентированных образовательных программ, а также развитие стратегического партнерства в сфере профессионального образования;

б) создание действенной системы содействия трудоустройству выпускников, развитие целевой подготовки, формирование готовности выпускников к самоопределению в вопросах трудоустройства.

11. Основные задачи в области образовательной деятельности:

а) реализация модели «Бакалавриат (специалитет) + дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки»: параллельно 
с освоением обучающимися основных профессиональных образовательных программ бакалавриата и специалитета по завершению третьего курса обучения будет предоставлена возможность для получения дополнительной квалификации обучающимися в рамках основного образования, 
по согласованию с профильным министерством, ведомством 
или руководителем, который выступил заказчиком при формировании контрольных цифр приема подготовки кадров за счет средств республиканского бюджета;

б) разработка курсов, модулей и программ, направленных 
на формирование широкого спектра умений, что позволит комплексно решить проблему формирования у студентов универсальных компетенций, а также способности к саморефлексии и саморазвитию: коммуникативность, результативность, эффективность, готовность к изменениям и работе 
в команде;

в) трансформация программ магистратуры, а именно формирование двух типов магистерских программ: исследовательская и профессиональная. Исследовательская магистратура будет ориентирована на воспроизводство научно-исследовательских кадров для актуальных исследований. Профессиональная магистратура, в отличие от исследовательской, будет ориентирована на подготовку высококвалифицированных кадров в ответ 
на реальные потребности рынка труда совместно с потенциальными работодателями;

г) для адекватного и своевременного решения вопроса подготовки специалистов, необходимых республике, при формировании контрольных цифр приема исходить из реальных потребностей рынка труда и на основе данных, полученных от Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и иных профильных министерств, определять бюджетные места, что позволит избежать формирования малокомплектных групп в дальнейшем. По специальностям, направлениям подготовки, 
по которым отсутствует потребность, осуществлять обучение на платной основе;

д) проведение ротации направлений (профилей) подготовки на основе ежегодного анализа по итогам государственного распределения молодых специалистов, завершивших обучение за счет средств республиканского бюджета, исходя из реальных потребностей отраслей народного хозяйства;

е) открытие совместных параллельных и сетевых образовательных программ с организациями высшего профессионального образования Российской Федерации по востребованным рынком труда республики направлениям подготовки, специальностям;

ж) расширение спектра образовательных программ профессиональной подготовки, ориентированных на различные категории граждан, с учетом потребности рынка труда республики, в том числе образовательных программ, реализуемых по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, обновление содержания среднего (начального) профессионального образования и обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями 
к квалификации работников и развитием технологий;

з) совершенствование цифровой среды учебного процесса и эффективная реализация индивидуальных образовательных траекторий ПГУ на платформе MOODLE, способной обеспечить формирование инновационных образовательных технологий и студенческого портфолио;

и) усиление учебной аналитики – системы мониторинга и поддержки образовательной деятельности с использованием данных, цифровых действий студентов и преподавателей, формирование системы цифровых валидных контрольно-измерительных инструментов и сервисов для независимой оценки качества образования, а также мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися для исключения низкой успеваемости и наиболее полного усвоения ими получаемых знаний;

к) привлечение в ПГУ талантливых абитуриентов, что предполагает дальнейшее развитие системы профориентации с целью позиционирования ПГУ как образовательного пространства для раскрытия таланта, поддержка одаренных студентов, поиск и привлечение талантливых абитуриентов 
на основе сотрудничества с общеобразовательными организациями, в том числе со специальными коррекционными школами-интернатами, а также 
с организациями среднего профессионального образования в проведении профориентационных мероприятий. Использование медиаресурсов 
для информирования потенциальных абитуриентов и их родителей 
о проводимых ПГУ профориентационных мероприятиях, правилах приема, 
а также проведения профессиональной диагностики и тому подобное. Участие в «Ярмарках учебных мест» в городах республики (организатор Единый государственный фонд социального страхования Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики);

л) реализация дополнительных общеобразовательных программ 
для школьников («Юный химик», «Юный педагог», «Инженерное 
3D-моделирование», «В мире математики», «Физика в опытах и задачах» 
и др.), позволяющих расширить и углубить знания обучающихся 
по профильным предметам, привить интерес к будущей профессии, а также содействовать профессиональному самоопределению;

м) повышение конкурентоспособности выпускников университета посредством реализации программ академической мобильности студентов, обучающихся в ПГУ (сетевое обучение, онлайн-обучение, академические обмены, языковые стажировки, прохождение практик);

н) совершенствование системы непрерывного образования.

12. Основные мероприятия в области образовательной деятельности:

а) расширение спектра образовательных программ с учетом потребности рынка труда республики, в том числе образовательных программ, реализуемых по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения;

б) расширение взаимодействия с организациями республики с целью актуализации содержания образовательных программ с учетом предложений работодателей, эффективной реализации практико-ориентированного подхода 
в подготовке кадров;

в) интеграция образовательных программ начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования;

г) предоставление всем желающим обучающимся, профессорско-преподавательскому составу доступа к Виртуальному читальному залу Российской государственной библиотеки;

д) совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи:

1) сотрудничество с общеобразовательными организациями, в том числе со специальными коррекционными школами-интернатами, а также 
с организациями среднего профессионального образования;

2) оказание помощи школьникам в их профессиональном самоопределении, проведение профориентационной олимпиады, мастер-классов, профессиональных проб, конкурсов, фестивалей, дней открытых дверей, встреч с работодателями и иное;

3) реализация дополнительных общеобразовательных программ 
для школьников, направленных на их профессиональное самоопределение, развитие творческих способностей, углубленное изучение школьных предметов;

4) использование медиаресурсов для информирования потенциальных абитуриентов и их родителей о проводимых ПГУ профориентационных мероприятиях, правилах приема, а также проведения профессиональной диагностики и иное;

е) своевременное и успешное прохождение аккредитационных мероприятий по реализуемым образовательным программам;

ж) осуществление эффективного контроля качества знаний на всех этапах и уровнях обучения через мониторинг образовательных программ, программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик.

13. Ресурсное обеспечение в области образовательной деятельности потребует:

а) создания в научно-информационном библиотечном центре ПГУ современного информационного комплекса, позволяющего систематизировать учебные и научные информационные источники, в соответствии с нормативами учета, контроля и хранения библиотечных фондов;

б) развития системы ранней профориентации обучающихся путем привлечения их к университетской профориентационной олимпиаде, подготовительным курсам, фестивалям в мире профессий для учащихся школ, 
в том числе проводимым в рамках партнерства с общеобразовательными организациями и Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики;

в) совершенствования интерактивного образовательного портала 
для расширения возможностей электронного обеспечения образовательного процесса, особенно для контингента обучающихся по заочной и очно-заочной формам обучения, ведения образовательного процесса в дистанционном 
или комбинированном формате, предоставления равных образовательных возможностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

г) создания на базе научно-информационного библиотечного центра ПГУ «Электронная библиотека ПГУ», включающего электронное хранилище научных и методических трудов сотрудников ПГУ, электронных версий учебных пособий, книг, монографий и периодических изданий;

д) приобретения мультимедийного оборудования для максимального оснащения учебных аудиторий.

- Стратегическими целями в области дополнительного профессионального образования станет:

а) создание междисциплинарных программ переподготовки, направленных на формирование компетенций, востребованных в разных сферах профессиональной деятельности;

б) значительное расширение спектра программ дополнительного профессионального образования (в том числе в формате комбинированного обучения). С одной стороны, это приведет к повышению конкурентоспособности выпускников ПГУ, а с другой стороны, будет способствовать росту привлечения в университет внешних слушателей.

15.	Основные задачи в области дополнительного профессионального образования:

а) расширение направлений деятельности в области дополнительного профессионального образования в соответствии с запросами рынка труда Приднестровской Молдавской Республики;

б) обновление тематики и содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышение квалификации педагогических работников, врачей и провизоров, государственных служащих и так далее;

в) повышение эффективности системы дополнительного профессионального образования путем применения современных средств, технологий и методов, ориентированных на особенности обучения взрослых, принципы личностно-ориентированного, системно-деятельностного 
и компетентностного подходов в образовании;

г) совершенствование развивающей информационно-образовательной среды ПГУ и полифункциональности образовательного портала «Электронный университет ПГУ им. Т.Г. Шевченко», обеспечивающего полноту, актуальность и доступность информации об образовательной деятельности и ее результатах, апробацию и внедрение новых образовательных продуктов, для обмена передового опыта в области дополнительного профессионального образования;

д) создание симуляционного центра для проведения занятий на уровне, соответствующем требованиям современной медицинской и фармацевтической науки, для повышения квалификации врачей и провизоров республики;

е) привлечение к преподаванию по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации высококвалифицированных научно-педагогических кадров, представителей научно-исследовательских сообществ, бизнеса, государственного управления, здравоохранения, структур гражданского общества и других, имеющих соответствующее образование и практический опыт работы для обеспечения требований к формированию 
и совершенствованию профессиональных компетенций слушателей;

ж) совершенствование мониторинга качества дополнительного профессионального образования, ориентированного на удовлетворение образовательных потребностей всех заинтересованных сторон (личности, общества, государства, учредителей, других заказчиков и потребителей образовательных услуг);

з) расширение взаимодействия с университетами ближнего и дальнего зарубежья, разработка и реализация совместных проектов в области дополнительного профессионального образования.

16.	Основные мероприятия в области дополнительного профессионального образования:

а) модернизация содержания образования слушателей путем интеграции научного и образовательного процесса в рамках дополнительного профессионального образования;

б) реализация современных форм, методов, совместных образовательных проектов с зарубежными организациями в области дополнительного профессионального образования;

в) модернизация учебно-методической базы реализации образовательного процесса по основным направлениям профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работников, врачей и провизоров, государственных служащих и так далее;

г) ежегодное проведение мониторинга выполнения дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации и их соответствия запросам рынка труда республики;

д) разработка и введение вариативных форм текущего, промежуточного 
и итогового контроля, мониторинга качества дополнительного профессионального образования;

е) совершенствование электронной базы данных контингента слушателей и ведение статистического учета;

ж) организация и реализация мероприятий рекламно-информационной направленности о реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации на рынке образовательных услуг республики.

17.	Ресурсное обеспечение в области дополнительного профессионального образования:

а) усиление информационного и кадрового потенциалов;

б) улучшение материально-технического потенциала (наличие учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, обеспеченность научной, учебной 
и учебно-методической литературой, компьютерами и другим);

в) доступ к ресурсам российских вузов-партнеров и крупным научным отделениям (Российская академия наук, Российская академия образования 
и другие).

18. Стратегическая цель в области научной деятельности – реализация комплекса взаимосвязанных мер по повышению эффективности научных исследований по приоритетным и основным научным направлениям, формированию новых научных школ, активному внедрению результатов выполненных научно-исследовательских работ в образовательную деятельность, в производственную и социальную сферу государства.

19. Основные задачи в области научной деятельности:

а) обеспечение постоянного роста качества и результативности научно-исследовательских работ и объемов выполняемых научных исследований 
по приоритетным и основным направлениям научной деятельности 
в Приднестровской Молдавской Республике;

б) формирование новых и поддержка действующих научных коллективов ПГУ, выполняющих фундаментальные и прикладные научные исследования, путем совершенствования системы планирования научных исследований 
и разработок, а также механизма государственного заказа на научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские и технологические работы (далее – НИОКТР);

в) стимулирование роста вовлеченности в научно-исследовательскую работу студентов, магистрантов через поддержку и развитие студенческих научных объединений и инициативных молодежных научных проектов;

г) стимулирование участия аспирантов и молодых ученых 
в международных научно-исследовательских программах, конкурсах, проектах грантов, специальных стипендий;

д) повышение результативности научно-исследовательских работ за счет последовательного поощрения публикационной активности сотрудников ПГУ, в том числе в ведущих рецензируемых журналах, входящих в российскую 
и мировые системы цитирования;

е) создание малых инновационных предприятий и иных совместных 
с производителями товарной продукции научно-производственных объединений, обеспечивающих доведение научных проектов до потребителя;

ж) внедрение результатов завершенных научно-исследовательских работ в практику деятельности органов государственной власти, бюджетных 
и внебюджетных организаций и учреждений, предприятий и хозяйств всех форм собственности Приднестровской Молдавской Республики;

з) развитие эффективного международного научного сотрудничества, участие в конкурсах международных проектов и грантов с целью вхождения ПГУ в научные программы ведущих научных центров и вузов-партнеров 
из Российской Федерации и других стран;

и) заключение договоров о сотрудничестве ПГУ с научными организациями и организациями образования иностранных государств, обеспечивающих проведение совместных исследований на базе ведущих вузов и научно-исследовательских институтов других государств;

к) развитие и всесторонняя поддержка научных школ ПГУ, расширение направлений их деятельности, повышение эффективности подготовки аспирантов и докторантов под руководством представителей ведущих научных школ, увеличение количества аспирантов и докторантов, выполняющих исследования в ведущих научных коллективах;

л) подготовка научных и научно-педагогических кадров для ПГУ 
и других научных организаций, министерств и ведомств республики реализовывается в следующих основных формах:

1) обучение в аспирантуре ПГУ (по очной и заочной формам обучения, 
в форме соискательства ученой степени кандидата наук);

2) направление на обучение в аспирантуру (по целевому приему) 
в организации высшего профессионального образования и научные организации иностранных государств;

3) обучение в докторантуре организаций высшего профессионального образования и научных организаций иностранных государств;

м) плановые показатели приема на обучение в аспирантуру ПГУ по годам действия Программы:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Количество принимаемых на обучение (всего 150 человек) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Общее количество обучающихся в аспирантуре (с 1-го по 4-й год обучения) | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 |  |

;

н) плановые показатели направления на обучение в аспирантуру организаций высшего профессионального образования и научных организаций иностранных государств по квотам Россотрудничества за период действия Программы:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Количество направляемых на учебу | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 |  |
| Общее количество (с 1-го по 4-й год обучения) | 66 | 79 | 72 | 62 | 63 |  |

.

Форма подготовки научных и научно-педагогических кадров – очная;

о) плановые показатели защиты кандидатских диссертаций, выполненных при аспирантуре ПГУ и организаций высшего профессионального образования и научных организаций иностранных государств:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Количество апробаций результатов исследования, предзащита диссертаций (125 человек) | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |  |
| Защита диссертаций (100 человек) | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |  |

;

п) план научных командировок в рамках выполнения докторских исследований в научных организациях и организациях образования Российской Федерации в рамках Программы:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Количество научных командировок (60 – за 5 лет) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |

;

р) план закрепления в докторантуре организаций образования 
и научных организациях Российской Федерации специалистов ПГУ в рамках Программы:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Количество сотрудников, закрепленных при докторантуре (20 человек) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |

;

с) план защиты докторских диссертаций специалистами ПГУ:

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| Апробация результатов исследования, предзащита диссертаций (15 человек) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Защита диссертаций (15 человек) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |

.

20. Основные направления в области научной деятельности:

а) внедрение конкурсных принципов отбора НИОКТР, выполняемых кафедрами и лабораториями, для финансовой поддержки их реализации 
и сопровождения до этапа внедрения;

б) развитие междисциплинарных научных исследований, направленных на совершенствование образовательной деятельности;

в) разработка мер по обеспечению доступа к информационным ресурсам ведущих научных и образовательных центров России и зарубежных стран;

г) освоение передового зарубежного научного опыта через реализацию совместных научных проектов, создание совместных опытных производств, которые призваны обеспечить постоянное сотрудничество с зарубежными вузами-партнерами и научными организациями, гарантирующими создание качественной научной продукции;

д) поддержка изобретательской и рационализаторской деятельности сотрудников и студентов университета;

е) увеличение доли сотрудников с учеными степенями и званиями 
в составе профессорско-преподавательского состава до 50 процентов, снижение среднего возраста кандидатов наук до 35 (тридцати пяти) лет, докторов наук – до 45 (сорока пяти) лет;

ж) повышение эффективности системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре с целью обеспечения защиты диссертационных работ в течение первого года после окончания аспирантуры, поддержание количества защит на уровне не менее 80 процентов;

з) осуществление перехода на новые требования в области подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;

и) обеспечение условий для подготовки и защиты докторских диссертаций сотрудниками ПГУ, работающими над докторскими диссертациями;

к) поддержка и поднятие престижа научно-исследовательской деятельности студентов, формирование у них интереса к активному участию 
в научной работе;

л) содействие эффективному профессиональному отбору перспективной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре и подготовки резерва научно-педагогических кадров ПГУ;

м) развитие студенческого самоуправления в сфере научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов (студенческие научные общества, советы молодых ученых);

н) организация участия магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
в международных олимпиадах, конференциях;

о) привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к проведению фундаментальных, прикладных и экспериментальных исследований 
в действующих научно-исследовательских лабораториях университета;

п) организация студенческих научно-технических и состязательных мероприятий стимулирующего характера различного уровня (от кафедрального до международного);

р) наращивание публикационной активности ученых ПГУ в ведущих рецензируемых журналах, входящих в российскую и мировые системы цитирования, а также увеличение индекса Хирша (количества цитирований публикаций преподавателей ПГУ);

с) активизация сотрудничества с зарубежными партнерами 
по проведению международных научных форумов в ПГУ и подготовка совместных публикаций.

21. Ресурсное обеспечение в области научной деятельности:

а) обеспечение повышения квалификации научных и научно-педагогических кадров ПГУ за пределами Приднестровской Молдавской Республики (пункт 3 Приложения № 2 к настоящей Программе);

б) размещение и систематическая актуализация рекламы научной продукции ПГУ в глобальной сети Интернет;

в) стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности преподавателей, аспирантов, научных работников, специалистов и студентов, защиты их авторских прав путем обеспечения финансирования процедуры подачи и экспертизы заявок на изобретения, полезные модели, компьютерные программы и поддержания в силе действующих патентов на изобретения;

г) сохранение и развитие материально-технической базы кафедр 
и научно-исследовательских лабораторий (приобретение лабораторного оборудования, капитальный и текущий ремонт помещений);

д) реализация и финансовое обеспечение плана подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации на 2025–2029 годы (пункты 1–2 Приложения № 2 к настоящей Программе);

е) реализация и финансовое обеспечение плана научных командировок аспирантов, соискателей, докторантов (не менее одного раза в год), аспирантов (соискателей) последнего года обучения и в течение года после окончания обучения с целью защиты диссертации (не менее двух раз в год);

ж) обеспечение участия студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в научных мероприятиях состязательного характера (олимпиадах, конкурсах, конференциях) различного уровня (пункт 4 Приложения № 2 
к настоящей Программе);

з) разработка и реализация мер по продвижению научных публикаций сотрудников ПГУ в международных изданиях (уровня Scopus и Web of Science);

и) размещение изданных в ПГУ сборников научных трудов научно-педагогических работников в базе данных Российский индекс научного цитирования;

к) создание организационных и ресурсных условий для проведения международных научных мероприятий на базе ПГУ.

22. Стратегическая цель в области издательской деятельности – расширение возможностей профессорско-преподавательского состава университета по изданию научных, учебных, учебно-методических изысканий 
в целях наполнения регионального образовательного пространства современными публикациями исследовательского характера.

- 23. Основные задачи в области издательской деятельности:

а) актуализация компетенций студентов в рамках инновационно-технологической инфраструктуры и научно-производственных проектов университета;

б) оптимизация производственного процесса;

в) оперативная печать с тиражами от одного экземпляра, освоение технологий быстрых изменений в публикуемых материалах;

г) создание единой информационной системы на базе современных цифровых программно-аппаратных комплексов, включая научно-информационный библиотечный центр и другие подразделения ПГУ;

д) интеграция с другими ВУЗами и научными организациями Приднестровской Молдавской Республики в единое информационное пространство.

- 24. Основные мероприятия в области издательской деятельности:

а) приобретение и установка оргтехники в целях увеличения производственных показателей издательства;

б) приобретение и внедрение последних версий лицензионных компьютерных издательских систем и графических редакторов;

в) приобретение расходных материалов для печатных машин 
и послепечатной обработки изданий (тонеры, краска, пленка, скобы, термоклей, пленка для ламинирования);

г) закрепление в образовательном и исследовательском процессах практики печати из файла, посланного для издания из любой точки средствами глобальной сети Интернет, и изготовления тиража в присутствии заказчика;

д) создание электронного архива печатных работ и обеспечение интеграции с научно-информационным библиотечным центром ПГУ 
по переводу библиотечных фондов в электронные форматы;

е) интеграция последних версий программно-аппаратных комплексов 
в единую информационную систему с научно-информационным библиотечным центром и другими подразделениями университета.

25. Основная стратегическая цель в области кадровой политики – обеспечение эффективной деятельности сотрудников, создание условий для их личностного роста, совершенствования и развития профессиональных компетенций.

26. Задачи в области активной кадровой политики:

а) определение приоритетов кадровой политики с учетом происходящих изменений в научно-технологическом, педагогическом и иных направлениях развития;

б) формирование системы опережающего кадрового планирования, нацеленного на обеспечение оперативных и стратегических потребностей 
в педагогических и научных кадрах в области реализации приоритетных направлений развития ПГУ;

в) привлечение высококвалифицированных кадров для реализации приоритетных направлений развития ПГУ в области научных исследований, образовательной деятельности;

г) обеспечение профессионального роста сотрудников университета, 
в том числе путем совершенствования системы непрерывного образования 
и дополнительной профессиональной подготовки;

д) формирование системы профессиональной поддержки 
и организационного карьерного продвижения сотрудников, основанной на их реальных достижениях;

е) привлечение сотрудников индустриальных партнеров ПГУ, образовательных и научных организаций с целью расширения поля компетенций научной и образовательной деятельности;

ж) создание условий для эффективной командной работы.

27. Основные мероприятия в области кадровой политики:

а) организация устойчивой обратной связи с сотрудниками различных категорий в части оценки удовлетворенности работой и формирование эффективной системы мотивационных воздействий;

б) создание условий для профессионального и карьерного роста специалистов путем разработки и внедрения новых карьерных траекторий, учитывающих системное развитие науки и образования, проектное управление и конкурентоспособность, направленную на привлечение и удержание перспективных и результативных сотрудников, способных позиционировать ПГУ в республике и за ее пределами;

в) формирование прозрачной структуры администрирования ПГУ – все должности в университете, варианты роста, требования к позициям открыты для любого сотрудника;

г) предоставление возможности построения нескольких вариантов карьеры и выбора наиболее перспективного или интересного;

д) увеличение движения кадров между подразделениями ПГУ, повышение популярности не руководящих позиций.

28. Ресурсное обеспечение в области кадровой политики:

а) усиление потенциала ПГУ, его выпускников и партнеров посредством консолидации сообщества сотрудников и выпускников, сохранения и усиления связей в образовательной и научной деятельности;

б) повышение престижа образования в университете посредством увеличения качества профессиональной социализации сотрудников 
и выпускников;

в) создание условий для прохождения специализированных стажировок и повышения квалификации по заявленным приоритетным направлений развития ПГУ в ведущих научных, образовательных центрах, промышленных предприятиях и холдингах;

г) развитие положительного имиджа университета как признанного центра образования, науки и практики;

д) развитие субкультуры сообщества сотрудников и выпускников, основанной на признании ценностей и традиций университета.

29. Стратегическая цель в области информационных технологий – повышение эффективности всех видов образовательной и научной деятельности, совершенствование единого информационного пространства ПГУ путем расширения корпоративной коммуникационной инфраструктуры, использования современных цифровых технологий для создания комфортной информационной среды университета. Внедрение инновационных технологий 
в управление университетом на базе информационных технологий является ключевым механизмом, обеспечивающим преимущества университета 
в конкурентной среде. Для реализации стратегической цели необходимы модернизация инфраструктуры, внедрение унифицированных способов доступа к корпоративным данным, улучшение управляемости всего комплекса информационных ресурсов, а также обеспечение соответствия инфраструктуры стратегическим целям ПГУ.

30. Основные задачи в области информационных технологий:

а) проектирование и разработка программного обеспечения, направленного на развитие информатизации всех видов деятельности университета;

б) своевременное обновление компьютерного парка учебных и научных подразделений, создание современных электронных площадок, внедрение новых образцов электронной техники и оборудования;

в) поддержание корпоративной компьютерной сети на современном техническом уровне, а также осуществление постепенного перехода 
на волоконно-оптические внутриуниверситетские линии связи;

г) развитие и совершенствование серверной группировки университета для расширения емкости цифровых хранилищ, обеспечения надлежащей скорости обработки все возрастающего потока запросов к электронным ресурсам, расширение системы реплицирования баз данных для обеспечения их надежного хранения;

д) обеспечение необходимых технических и технологических условий 
по оцифровыванию редких и наиболее часто используемых изданий для создания электронного библиотечного фонда;

е) внедрение системы штрихового кодирования библиотечного фонда 
и автоматизации учета выдачи/приема книг для успешной работы электронных читальных залов, а также создания электронного каталога;

ж) обеспечение дистанционного доступа к образовательным ресурсам российских ВУЗов, библиотечным и фондовым хранилищам, научным 
и технологическим площадкам, системе послевузовского образования 
и повышения квалификации.

31. Ресурсное обеспечение в области информационных технологий:

а) приобретение компьютерной и оргтехники для реализации возможностей информационных систем университета (пункт 1 Приложения 
№ 3 к настоящей Программе);

б) приобретение лицензионных программных продуктов для обеспечения учебного, научного и административного процесса (пункт 2 Приложения № 1, Приложения № 3 к настоящей Программе);

в) приобретение оборудования для модернизации научно-информационного библиотечного центра ПГУ (пункт 3 Приложения № 3 
к настоящей Программе).

32. Стратегическая цель в области международной деятельности – развитие межвузовского взаимодействия по образовательным, научным 
и гуманитарным направлениям с приоритетом российского вектора сотрудничества.

- Основные задачи в области международной деятельности:

а) расширение и обеспечение устойчивых международных связей ПГУ 
с образовательными, научными и культурными международными учреждениями, организациями и центрами;

б) привлечение в университет международных ресурсов для развития образовательной и научно-исследовательской деятельности;

в) развитие стратегического партнерства и сетевого взаимодействия 
с ведущими университетами, научными центрами и организациями Российской Федерации;

г) использование международных связей с целью развития научно-образовательных программ и повышения качества научной 
и профессиональной подготовки;

д) содействие студенческой и преподавательской мобильности в рамках интеграционных процессов экспорта образования;

е) повышение эффективности заключаемых международных договоров 
и соглашений.

34. Основные направления в области международной деятельности:

а) расширение участия в инновационных международных научно-образовательных проектах и программах и заключение соглашений 
с зарубежными партнерами;

б) взаимодействие с дипломатическими представительствами иностранных государств, зарубежными органами государственного управления в области образования и науки;

в) реализация плана совместных мероприятий с Россотрудничеством Российской Федерации и контактным центром ПГУ по взаимодействию 
с Россотрудничеством;

г) разработка и организация программ «двойных дипломов» 
и параллельного обучения с ВУЗами Российской Федерации;

д) обеспечение реализации обучения сотрудников ПГУ в магистратуре, аспирантуре, ординатуре, докторантуре российских ВУЗов по квотам Министерства образования и науки Российской Федерации;

е) привлечение ведущих иностранных специалистов к педагогической 
и научной деятельности в университете, в том числе с использованием онлайн-работы;

ж) усиление взаимодействия с международными образовательными 
и культурно- просветительскими организациями, представленными в регионе;

з) содействие участию ПГУ в международных проектах, получению международных грантов в области научных исследований, проведению совместных научно- исследовательских работ с зарубежными научно-образовательными организациями;

и) расширение научно-образовательного сотрудничества в рамках программ академической мобильности;

к) участие университета в научно-образовательных проектах на базе международных ассоциаций.

35. Ресурсное обеспечение в области международной деятельности:

а) продвижение информации об образовательном и научном потенциале университета, в том числе через участие в международных выставках, регулярное обновление русской и англоязычной версий сайта ПГУ, обеспечивающее полноту, актуальность и доступность информации 
о деятельности ПГУ;

б) обучение сотрудников ПГУ в Российской Федерации по целевым бюджетным квотам, выделяемым Россией для соотечественников 
и иностранных граждан;

в) обучение сотрудников ПГУ на курсах повышения квалификации 
в ВУЗах-партнерах на безвозмездной основе;

г) привлечение средств зарубежных фондов, университетов, грантодателей на совершенствование материально-технической базы университета, исследования, публикации, стажировки преподавателей;

д) материально-техническое обеспечение международных мероприятий, проводимых на базе ПГУ.

36.	Стратегическая цель в области материально-технической базы – развитие имеющихся и создание новых образовательных, научных 
и социокультурных пространств университета; модернизация объектов университетского комплекса для повышения архитектурной выразительности 
и эффективности их использования.

37. Основные задачи в области материально-технической базы:

а) 	обеспечение перехода от стандартных учебных аудиторий университета в современное образовательное, научное, и социальное пространство;

б) совершенствование материально-технической базы научно-исследовательских лабораторий ПГУ до уровня их соответствия современным требованиям;

в) создание в ПГУ современного студенческого комплекса жилищно-бытового назначения и спортивно-досуговой направленности;

г) продолжение работы по обеспечению хозяйственных служб ПГУ современными материально-техническими средствами для выполнения ими профессиональных задач;

д) осуществление модернизации технических объектов, инженерных сетей и коммуникаций для обеспечения растущих потребностей университетского комплекса.

38. Ресурсное обеспечение в области материально-технической базы:

а) 	приобретение современного учебного и научного лабораторного оборудования в количестве, установленном государственными образовательными стандартами, за счет средств республиканского бюджета;

б)	капитальная реконструкция здания общежития аграрно-технологического факультета (город Тирасполь) и реконструкция здания общежития с устройством жилых блоков Бендерского политехнического филиала ПГУ по улице Бендерского Восстания, дом 7 (город Бендеры), за счет средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики;

в) модернизация инженерных сетей корпусов № 12, № 11, № 6, (город Тирасполь), Рыбницкого филиала, Бендерского-политехнического филиала 
за счет средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики;

г) текущий ремонт фасада, кровли, помещений учебного корпуса № 11 (Приложение № 4 к настоящей Программе) за счет средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики;

д) модернизация системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в общежитиях (пункт 5 Приложения № 3 к настоящей Программе);

е) оборудование учебных корпусов системами приточно-вытяжной вентиляции (пункт 6 Приложения № 3 к настоящей Программе);

ж)	приобретение офисной техники для Издательства Приднестровского университета (пункт 7 Приложения № 3 к настоящей Программе);

з)	приобретение транспортных средств для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности ПГУ (пункт 8 Приложения № 3 к настоящей Программе);

и)	 приобретение спортивного инвентаря для оснащения спортивных секций и спортивной формы для сборных команд по видам спорта (пункт 11 Приложения № 3 к настоящей Программе);

к) приобретение звукового, светового, проекционного оборудования 
для культурно-просветительского центра ПГУ (пункт 12 Приложения № 3 
к настоящей Программе).

- Стратегические цели в области управления:

а) создание образовательной системы, построенной на принципах фундаментальности знаний и профессиональной направленности обучения, 
в соответствии со стратегией научно-технологического развития и запросами внешнего окружения на основе долгосрочного прогнозирования рынка труда Приднестровской Молдавской Республики;

б) повышение результативности исследований и эффективности использования полученных научных результатов в интересах имущественных комплексов и организаций Приднестровья, технологичных отраслей промышленности. Создание развитой партнерской сети с участием научно-исследовательских и образовательных организаций, формирование уникального набора компетенций для реализации масштабных научных 
и инновационных проектов;

в) формирование благоприятных условий для самоопределения 
и социализации личности, гражданского становления, патриотического 
и духовно-нравственного воспитания обучающихся;

г) развитие инфраструктуры поддержки образовательной, научно-исследовательской, инновационной деятельности, а также поддержки принятия решений при управлении университетом, активное использование современных цифровых каналов продвижения университета на новых рынках научных 
и образовательных услуг.

40. Основные задачи в области управления:

а) сохранение на высоком уровне качества преподавания, вовлеченности обучающихся в научную и общественную деятельность;

б) формирование цифровых компетенций, позволяющих безошибочно ориентироваться преподавателям и сотрудникам ПГУ в цифровых технологиях, внедряемых в профессиональную и социально-образовательную сферы;

в) формирование навыков разработки проектов, как научно-исследовательских и образовательных, так и социально значимых, 
и управления ими;

г) создание условий для прохождения специализированных стажировок 
и повышения квалификации по заявленным приоритетным направлениям развития ПГУ в ведущих научных, образовательных центрах, промышленных предприятиях в рамках сетевого взаимодействия с членами консорциумов-вузов России;

д) обеспечение руководством ПГУ необходимых условий 
для поддержания и постоянного улучшения работы сотрудников.

41.Основные мероприятия в области управления:

а) усиление потенциала ПГУ, его выпускников и партнеров посредством консолидации сообщества сотрудников и выпускников, сохранения и усиления связей в образовательной и научной деятельности;

б) повышение престижа образования в университете посредством увеличения качества профессиональной социализации сотрудников 
и выпускников;

г) развитие положительного имиджа университета как международно признанного центра образования, науки и практики;

д) развитие субкультуры сообщества сотрудников и выпускников, основанной на признании ценностей и традиций университета.

4. Оценка социально-экономической эффективности

и последствий реализации Программы

42. Исполнение Программы обеспечит:

а) сохранение и развитие традиций классического фундаментального образования, высокого уровня научных исследований, высокой степени вовлеченности обучающихся в научно-исследовательскую и инновационную деятельность и общественную жизнь ПГУ;

б) создание системы подготовки кадров по новым междисциплинарным областям, отвечающим актуальным трендам в науке, образовании и экономике;

в) развитие системы повышения квалификации и профессионализма педагогических и управленческих кадров ПГУ по программам вузов Российской Федерации и на площадке ПГУ;

г) дальнейшее развитие системы воспитательной работы, системы психологической помощи обучающимся, а также работникам и абитуриентам ПГУ;

д) условия для роста вовлеченности обучающихся и работников ПГУ 
в систематические занятия физической культурой и спортом;

е) создание условий для развития университетской цифровой среды, отвечающей актуальным требованиям образовательных, научно-исследовательских и инновационных процессов и социального развития университета;

ж) сформированность механизмов сетевого взаимодействия и создание условий для обеспечения совместных с вузами Российской Федерации образовательных, научных, научно-технических и инновационных проектов;

з) дальнейшее инфраструктурное развитие и формирование современной, комфортной, соответствующей мировому уровню среды ПГУ как основы эффективной деятельности ПГУ.

43. Реализация стратегической цели позволит ПГУ обеспечить лидерство ПГУ в просвещении и распространении научных знаний, доступность интеллектуального богатства и экспертного потенциала ПГУ.

5. Сводный план мероприятий по реализации Программы

44. Реализация Программы предусматривает выполнение следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители в ПГУ | Общий объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательная деятельность (согласно Приложению № 1, Приложению № 3 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное издание не менее 300 печатных листов учебной и методической литературы, материалов профориентационной направленности не менее 200 печатных листов, в том числе через издательство Приднестровского университета | 2025-2029 годы | Руководители факультетов (института, филиалов), заведующие кафедрами, Издательство | Финансирование в объеме 300 000 рублей |
| 2 | Приобретение новой учебной и учебно-методической, научной, справочной, энциклопедической литературы в печатном формате и на электронных носителях | 2025-2029 годы | Ректорат, научно-информационный библиотечный центр | Финансирование в объеме не менее 350 000 рублей |
| 3 | Приобретение мультимедийного оборудования для максимального оснащения учебных аудиторий | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме не менее 250 000 рублей |
| Научная деятельность (согласно Приложению № 2 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка 20 докторских диссертаций | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление научной деятельности, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 280 000 рублей |
| 5 | Подготовка 75 кандидатских диссертаций | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление научной деятельности, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 1 050 000 рублей |
| 6 | Получение не менее 100 патентов на изобретения | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление научной деятельности, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 100 000 рублей |
| Кадровое обеспечение (согласно Приложению № 2 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 7 | Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в количестве 500 человек, в том числе не менее 200 человек в Российской Федерации | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление научной деятельности, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 2 500 000 рублей |
| 8 | Обеспечение участия обучающихся университета в проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности | 2025-2029 годы | Ректорат, отдел по делам молодежи, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 200 000 рублей |
| Информационное обеспечение (согласно Приложению № 3 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 9 | Ежегодное обновление парка компьютерной и офисной техники | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 4 003 440 рублей |
| 10 | Приобретение лицензионных программных продуктов для учебного и административного процессов | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме не менее 2 942 270 рублей |
| 11 | Комплексное оснащение Научно-информационного библиотечного центра программным обеспечением и оборудованием | 2025-2029 годы | Ректорат, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга, Научно-информационный библиотечный центр ПГУ, Управление информационного развития | Финансирование в объеме не менее 1 505 814 рублей |
| 12 | Приобретение специального оборудования и программного обеспечения для медицинского факультета | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 3 015 500 рублей |
| Материально-техническое обеспечение (согласно Приложению № 3 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в общежитиях | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 560 000 рублей |
| 14 | Модернизация оборудования приточно-вытяжной вентиляции в компьютерных классах и других помещениях | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме не менее 400 000 рублей |
| 15 | Приобретение офисной техники для издательской деятельности | 2025-2029 годы | Ректорат, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга, Издательство | Финансирование в объеме не менее 657 500 рублей |
| 16 | Приобретение транспортных средств: приобретение автотранспортных средств – 1 пассажирский электрический микроавтобус на 18 мест для обслуживания учебного процесса, один автомобиль – микроавтобус полноприводный 4х4 ГАЗель бизнес автобус (для обеспечения деятельности научно-исследовательской лаборатории «Археология»), одна электрическая автовышка для обслуживания текущей деятельности университета | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Объем затрат – 4 200 000 рублей |
| 17 | Оснащение учебных лабораторий и экспериментальных кафедр современным учебным и лабораторным оборудованием | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 4 300 000 рублей |
| 18 | Оснащение студенческих общежитий удобной современной мебелью, бытовой техникой, мягким инвентарем | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 2 000 000 рублей |
| 19 | Оснащение спортивных секций спортивным инвентарем, сборные команды спортивной формой | 2025-2029 годы | Ректорат, администрация факультета физической культуры и спорта, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 200 000 рублей |
| 20 | Приобретение звукового, светового, проекционного оборудования для культурно-просветительского центра ПГУ | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 375 470 рублей |
| 21 | Проведение текущего ремонта фасада, кровли, помещений учебного корпуса № 11 | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Объем затрат – 9 000 000 рублей (за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики) |
| 22 | Реконструкция зданий общежитий для аграрно-технологического факультета (город Тирасполь) и Бендерского политехнического филиала ПГУ (город Бендеры) | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами, аграрно-технологический факультет, Бендерский политехнический филиал | Финансирование в объеме 14 000 000 рублей (за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики) |
| 23 | Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Сэнэтатя» с инженерными сетями | 2025-2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 1 200 000 рублей |
| 24 | Модернизация сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения учебных корпусов № 12, № 11, № 6, Рыбницкого и Бендерского филиалов | 2025-2029 годы | Ректорат, администрации факультетов, филиалов, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 3 000 000 рублей (за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики) |
| Финансирование (согласно Приложению № 5 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 25 | Обеспечение финансирования Программы из средств республиканского бюджета. | 2025–2029 годы | Ректорат | Общий объем финансирования –56 389 994 рубля |

  - Механизм реализации Программы

45. К представленному в главе 5 настоящей Программы сводному плану мероприятий по реализации Программы ежегодно будут составляться дорожные карты, содержащие конкретный перечень задач, подлежащих выполнению в планируемом году.

Ответственность за целевое и эффективное использование денежных средств, заложенных в законе Приднестровской Молдавской Республики 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в рамках реализации программных мероприятий, несет распорядитель бюджетных средств;

Ответственным распорядителем бюджетных средств является ПГУ, контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет Учредитель ПГУ.

46. Составленные ежегодные планы мероприятий по реализации Программы будут рассматриваться на советах факультетов (институтов, филиалов) и на Ученом совете ПГУ с целью корректировки задач 
для обеспечения достижения конечного результата.

7. Права и обязанности ответственного исполнителя Программы

47. Права ПГУ как ответственного исполнителя Программы:

а) гарантированные Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2005 года № 499 «О придании автономного статуса Приднестровскому государственному университету им. Т.Г. Шевченко» 
(САЗ 05-40);

б) осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий Программы 
и качеством услуг (работ), соблюдением сроков их выполнения по курируемым направлениям;

в) осуществлять мероприятия, предусмотренные настоящей Программой.

48. Обязанности ПГУ как ответственного исполнителя Программы заключаются в обеспечении:

а) качества образовательной деятельности путем трансформации образовательных программ, использования инновационных технологий обучения, сетевого обучения, привлечения студентов к решению актуальных научно-исследовательских, производственно-технологических и проектно-конструкторских задач;

б) реализации прикладных научных исследований и разработок 
для развития всех сфер народного хозяйства Приднестровья;

в) формирования высокопрофессионального коллектива научно-педагогических и административно-управленческих работников за счет повышения их квалификации и программ поддержки молодых ученых;

г) модернизации материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры университета, обеспечивающей современный уровень исследовательского и учебного оборудования;

д) внедрения инновационных молодежных программ и проектов, направленных на развитие научной, творческой и спортивной деятельности студентов.

8. Порядок осуществления контроля реализации программных мероприятий 
и оценки их эффективности

49. Отчеты об исполнении Программы за истекший год и о конечных результатах исполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации представляются в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, определяющим (устанавливающим) общие принципы построения и функционирования бюджетной системы Приднестровской Молдавской Республики.

50. В целях реализации пункта 49, отчеты об исполнении Программы 
за истекший год и конечных результатах исполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации предоставляются ПГУ Президенту Приднестровской Молдавской Республики (как учредителю ПГУ) и в Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

9. Критерии оценки эффективности реализации Программы

51. Показателями эффективности реализации мероприятий Программы будут служить:

а) сохранение и развитие традиций классического фундаментального образования мирового уровня, высокого уровня научных исследований, высокой степени вовлеченности обучающихся в научно-исследовательскую 
и инновационную деятельность и общественную жизнь;

б) создание системы подготовки кадров по новым междисциплинарным областям, отвечающим актуальным трендам в науке, образовании и экономике Приднестровской Молдавской Республики;

в) развитие в ПГУ современной системы дополнительного профессионального образования, включая повышение квалификации 
и переквалификацию государственных служащих;

г) развитие материально-технической и методологической базы научно-образовательной деятельности до уровня современных требований, рост инвестиций в модернизацию основных фондов ПГУ;

д) взаимодействие ПГУ с организациями разных форм собственности путем привлечения научно-педагогических работников к решению приоритетных социально-экономических задач организаций, муниципальных образований и Приднестровской Молдавской Республики в целом;

е) создание единой образовательной и коммуникативной среды в системе высшего профессионального образования, включая и дополнительное профессиональное образование, внедрение электронной системы образования, методик и технологий дистанционного обучения.

52. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

а) ПГУ станет лидером трансформации образовательной системы Приднестровья и формирования ее новых качеств: гибкости и адаптивности, ориентированности на перспективные потребности территориального развития, создания новых профессиональных групп для кадрового обеспечения рынка труда Приднестровской Молдавской Республики;

б) ПГУ послужит открытой коммуникационной площадкой для построения эффективного взаимодействия исполнительных органов власти, индустриальных партнеров, организаций социальной сферы и общественных организаций Приднестровья для совместного определения основных направлений его социально-экономического развития и запуска новых инициатив;

в) ПГУ, обладая уникальными научными заделами и развитой инфраструктурой научных исследований, будет занимать лидирующие позиции в научных областях;

г) создание условий для привлечения молодежи – выпускников организаций общего и профессионального образования республики – 
к получению в стенах ПГУ высокого уровня образования и воспитания в духе уважительного отношения к историко-патриотическим и духовно-нравственным ценностям Родины – Приднестровской Молдавской Республики, что обеспечит сохранение молодежи в стране, а значит, гарантирует светлое будущее нашему государству;

д) закрепление за ПГУ статуса системообразующего центра образования, науки и культуры Приднестровья, в котором гарантируется деятельность профессионального научного сообщества по созданию интеллектуального 
и социального капитала государства.

10. Порядок финансирования Программы

53. Финансирование расходов на реализацию Программы производится 
из средств республиканского бюджета в пределах плановых лимитов средств, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Приложение № 1

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Комплектование фондов научно-информационного библиотечного центра 
и защита интеллектуальной собственности

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Издание не менее 300 печатных листов учебной, методической и научной литературы тиражом 5-50 экземпляров, в том числе через издательство Приднестровского университета не менее 200 печатных листов тиражом не менее 50 экземпляров. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 300 000 |
| 2 | Приобретение новой учебной, учебно-методической, научной, справочной, энциклопедической литературы на традиционных и электронных носителях на основе заявок от факультетов, институтов, филиалов ПГУ для полноценного обеспечения учебного процесса. | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 350 000 |
| 3 | Обеспечение подписки не менее чем на 100 наименований научных и специальных методических периодических изданий по всем направлениям подготовки специалистов на основе сводного заказа для всех подразделений ПГУ. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 |
| 4 | Обеспечение патентного поиска, поддержание в силе патентов на изобретения. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 |
|  | Итого | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |

Приложение № 2

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Подготовка и повышение квалификации 
научно-педагогических кадров

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Подготовка и защита 20 докторских диссертаций. | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 280 000 |
| 2 | Подготовка и защита 75 кандидатских диссертаций. | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 1 050 000 |
| 3 | Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в количестве 500 человек, в том числе не менее 200 человек в Российской Федерации. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 500 000 |
| 4 | Участие студентов университета в проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 |
|  | Итого | 806 000 | 806 000 | 806 000 | 806 000 | 806 000 | 4 030 000 |

Приложение № 3

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Приобретение непроизводственного оборудования 
и инвентаря (для обеспечения учебного, научного
и воспитательного процессов)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Обновление парка компьютерной и офисной техники. | 800 688 | 800 688 | 800 688 | 800 688 | 800 688 | 4 003 440 |
| 2 | Приобретение лицензионных программных продуктов для обеспечения учебного процесса. | 628 760 | 753 300 | 547 150 | 543 060 | 470 000 | 2 942 270 |
| 3 | Комплексное оснащение научно-информационного библиотечного центра программным обеспечением и оборудованием | 289 659 | 266 251 | 449 704 | 239 200 | 261 000 | 1 505 814 |
| 4 | Оснащение специальным оборудованием и программным обеспечением медицинского факультета. | 1 979 500 | 259 000 | 259 000 | 259 000 | 259 000 | 3 015 500 |
| 5 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в общежитиях. | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 560 000 |
| 6 | Оборудование учебных корпусов системами приточно-вытяжной вентиляции. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 400 000 |
| 7 | Приобретение офисной техники для издательства ПГУ. | 131 500 | 131 500 | 131 500 | 131 500 | 131 500 | 657 500 |
| 8 | Приобретение транспортных средств для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности ПГУ. | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 4 200 000 |
| 9 | Приобретение учебного оборудования для оснащения экспериментальных кафедр и учебных лабораторий, оснащение мультимедийным оборудованием учебных аудиторий. | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 4 300 000 |
| 10 | Приобретение мебели, бытовой техники, мягкого инвентаря. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 2 000 000 |
| 11 | Приобретение спортивного инвентаря для оснащения спортивных секций и спортивной формы для сборных команд по видам спорта. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 |
| 12 | Приобретение звукового, светового, проекционного оборудования для культурно-просветительского центра ПГУ. | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 470 | 375 470 |
|  | Итого | 6 237 107 | 4 617 739 | 4 595 042 | 4 380 448 | 4 329 658 | 24 159 994 |

Приложение № 4

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Капитальные вложения и текущий ремонт
зданий и помещений

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Реконструкция зданий общежитий аграрно-технологического факультета и Бендерского политехнического филиала ПГУ* | 4 462 015 | 9 537 985 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 |
| 2 | Модернизация инженерных сетей учебных корпусов № 12, № 11, № 6, Рыбницкого филиала, Бендерского политехнического филиала * | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 3 000 000 |
| 3 | Текущий ремонт фасада, кровли, помещений учебного корпуса № 11* | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 |
| 4 | Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Сэнэтатя» с инженерными сетями | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 1 200 000 |
|  | Итого | 14 452 015 | 10 527 985 | 990 000 | 990 000 | 240 000 | 27 200 000 |

*Примечание: финансирование за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики.

Приложение № 5

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Сводные данные по финансовому обеспечению

государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 
на 2025-2029 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Комплектование фондов научно-информационного библиотечного центра и защита интеллектуальной собственности | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 2 | Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров | 806 000 | 806 000 | 806 000 | 806 000 | 806 000 | 4 030 000 |
| 3 | Приобретение оборудования, инвентаря и автотранспорта | 6 237 107 | 4 617 739 | 4 595 042 | 4 380 448 | 4 329 658 | 24 159 994 |
| 4 | Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений | 14 452 015 | 10 527 985 | 990 000 | 990 000 | 240 000 | 27 200 000 |
|  | Итого | 21 695 122 | 16 151 724 | 6 591 042 | 6 376 448 | 5 575 658 | 56 389 994 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

на 2025-2029 годы»

а) Проект закона Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы» (далее – проект закона) разработан в целях закрепления на законодательном уровне основных направлений развития государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко» (далее – ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»).

1. Основными направлениями развития ПГУ являются:

а) подготовка квалифицированных кадров, соответствующих запросам государства и общества;

б) подготовка научно-педагогических кадров для организаций высшего профессионального образования и научно-исследовательских организаций республики;

в) участие ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» в инновационном развитии Приднестровской Молдавской Республики;

г) организация и выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в интересах отраслей народного хозяйства и гуманитарной сферы государства;

д) тесное взаимодействие с российскими вузами-партнерами 
и исследовательскими центрами;

е) сохранение и развитие нравственных, культурных и исторических традиций Приднестровья, воспитание студенческой молодежи в духе этих традиций;

ж) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и духовном развитии.

Государственная целевая программа «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы (далее – Программа развития ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко») включает выполнение функций ведущего научно-исследовательского, культурно-образовательного центра Приднестровья, обеспечивающего инновационное развитие 
и конкурентоспособность в стратегически важных структурах республики.

Программа развития ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» разработана 
для обеспечения достойного вклада коллектива ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» в образование и науку Приднестровья через внедрение инноваций во все сферы деятельности ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» и отрасли экономики.

Важнейшей задачей Программы развития ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» является концентрация усилий и ресурсов на прорывных и приоритетных направлениях:

а) обеспечение конкурентоспособности ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» путем предоставления высокого качества высшего профессионального образования, среднего/начального профессионального образования, а также дополнительного непрерывного образования в едином образовательном пространстве с Россией.

В настоящее время ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» де-факто является крупным центром российского образования и науки в Приднестровье. Его деятельность направлена на обеспечение российским образованием молодежи Приднестровья (экспорт российского образования);

б) включение ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» в крупные проекты 
и ассоциации России и зарубежных стран:

- Евразийский сетевой университет;

- Ассоциацию классических университетов России;

в) модернизация существующих и новых лидерских позиций в области фундаментальных и прикладных научных исследований в республике;

г) создание научно-методологической базы для формирования 
у студенческой молодежи новых компетенций и инновационного мышления;

д) сохранение статуса системообразующего центра образования, науки 
и культуры Приднестровья.

Реализация стратегической цели позволит ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» усилить лидирующие позиции в образовательном поле республики.

Инновационная система подготовки кадров будет способствовать непрерывному самостоятельному обучению специалистов на протяжении всей жизни, позволит гибко реагировать на изменения условий и характера труда, применять на практике современные информационные и производственные технологии.

Воплощение стратегической цели ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» повысит интеллектуальную привлекательность республики, даст возможность оценить степень готовности научно-педагогических работников к решению сложнейших научно-образовательных и прикладных задач в целях поступательного развития всего Приднестровья, обеспечит творческий подход к созданию новых знаний и технологий.

Заявленные законопроектом направления деятельности подразумевают превращение знаний в основной экономический и стратегический ресурс общества.

При успешной реализации Программы развития ГОУ «ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко» расширятся возможности повышения качества всех сфер его деятельности;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;

2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 
1997 года № 35-З «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 97-2);

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 02-26);

4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 13 апреля 2009 года № 721-З-IV «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (САЗ 09-16);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2007 года № 351-З-IV «О науке и государственной научно-технической политике Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-49);

в) принятие проекта закона не требует изменений или дополнений, а также отмены иных нормативных правовых актов;

г) для реализации проекта закона потребуется разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию конкретных мероприятий Программы развития ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»;

д) принятие проекта закона потребует дополнительных финансовых средств в размере 56 389 994 рубля из республиканского бюджета, из них 26 000 000 рублей – за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики;

е) принятие проекта закона не потребует принятия отдельного законодательного акта о вступлении его в силу.

Финансово-экономическое обоснование к проекту

закона Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

на 2025-2029 годы»

1. По мероприятию «Комплектование фондов библиотеки и защита интеллектуальной собственности» в Приложении № 1 к плану мероприятий расходы включают:

а) пункт 1: расходы на издание типографским способом учебно-методической литературы объемом 300 печатных листов тиражом 
5-50 экземпляров на общую сумму 300 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 60 000 рублей,

2026 год – 60 000 рублей,

2027 год – 60 000 рублей,

2028 год – 60 000 рублей,

2029 год – 60 000 рублей;

б) пункт 2: приобретение новой учебной и учебно-методической литературы на электронных носителях на 3-х платформах, с учетом средней стоимости одной платформы в год (23 334 рублей х 3 х 5) на общую сумму 350 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 70 000 рублей,

2026 год – 70 000 рублей,

2027 год – 70 000 рублей,

2028 год – 70 000 рублей,

2029 год – 70 000 рублей;

в) пункт 3: подписка на периодические научные и специальные методические издания (100 наименований) на общую сумму 250 000 рублей, 
в том числе по годам:

2025 год – 50 000 рублей,

2026 год – 50 000 рублей,

2027 год – 50 000 рублей,

2028 год – 50 000 рублей,

2029 год – 50 000 рублей;

г) пункт 4: расходы на обеспечение патентного поиска, поддержание 
в силе патентов на изобретения из расчета 100 заявок средней стоимостью 
200 рублей на срок 5 лет, общая сумма составляет 100 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 20 000 рублей,

2026 год – 20 000 рублей,

2027 год – 20 000 рублей,

2028 год – 20 000 рублей,

2029 год – 20 000 рублей.

Общая сумма расходов по мероприятию – 1 00 000 рублей.

В том числе по годам:

2025 год – 200 000 рублей,

2026 год – 200 000 рублей,

2027 год – 200 000 рублей,

2028 год – 200 000 рублей,

2029 год – 200 000 рублей.

2. По мероприятию «Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров» в Приложении № 2 к плану мероприятий расходы включают:

а) пункт 1: командировочные расходы по вопросам подготовки и защиты докторских диссертаций из расчета выезда 20 человек (4 человека в год), расходов на одну командировку 14 000 рублей на срок 5 лет, общая сумма составит 280 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 56 000 рублей,

2026 год – 56 000 рублей,

2027 год – 56 000 рублей,

2028 год – 6 000 рублей,

2029 год – 56 000 рублей;

б) пункт 2: командировочные расходы по вопросам подготовки и защиты кандидатских диссертаций из расчета выезда 75 сотрудников (15 сотрудников 
в год), расходов на одну командировку 14 000 рублей на срок 5 лет, общая сумма составит 1 050 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 210 000 рублей,

2026 год – 210 000 рублей,

2027 год – 210 000 рублей,

2028 год – 210 000 рублей,

2029 год – 210 000 рублей;

в) пункт 3: повышение квалификации профессорско-преподавательского состава из расчета 500 человек (100 человек в год), в том числе не менее 
100 человек (20 человек в год) в Российской Федерации, расходов на одну командировку 14 000 рублей на срок 5 лет, общая сумма – 2 500 000 рублей 
(100 человек х 2200 х 5) + (20 человек х 14 000 х 5), в том числе по годам:

2025 год – 500 000 рублей,

2026 год – 500 000 рублей,

2027 год – 500 000 рублей,

2028 год – 500 000 рублей,

2029 год – 500 000 рублей;

г) пункт 4: расходы на участие студентов университета в международных проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности 
из расчета выезда 40 человек, расходов на одну поездку 1 000 рублей на срок 
5 лет, общая сумма – 200 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 40 000 рублей,

2026 год – 40 000 рублей,

2027 год – 40 000 рублей,

2028 год – 40 000 рублей,

2029 год – 40 000 рублей.

Общая сумма расходов по мероприятию – 4 030 000 рублей.

В том числе по годам:

2025 год – 806 000 рублей,

2026 год – 806 000 рублей,

2027 год – 806 000 рублей,

2028 год – 806 000 рублей,

2029 год – 806 000 рублей.

3. По мероприятию «Приобретение непроизводственного оборудования 
и инвентаря (для обеспечения учебного, научного и воспитательного процессов) в Приложении № 3 к плану мероприятий расходы включают:

а) пункт 1: обновление не менее 100 единиц компьютерной техники средней стоимостью 8 007 рублей на срок 5 лет, общая сумма – 
4 003 440 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 800 688 рублей,

2026 год – 800 688 рублей,

2027 год – 800 688 рублей,

2028 год – 800 688 рублей,

2029 год – 800 688 рублей;

б) пункт 2: расходы на приобретение лицензионных программных продуктов для обеспечения учебного и административного процесса на общую сумму 2 942 270 рублей, том числе по годам:

2025 год – 628 760 рублей,

2026 год – 753 300 рублей,

2027 год – 547 150 рублей,

2028 год – 543 060 рублей,

2029 год – 470 000 рублей;

в) пункт 3: комплексное оснащение научно-информационного библиотечного центра программным обеспечением и современным оборудованием на общую сумму 1 505 814 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 289 659 рублей,

2026 год – 266 251 рубль,

2027 год – 449 704 рубля,

2028 год – 239 200 рублей,

2029 год – 261 000 рублей;

г) пункт 4: оснащение специальным оборудованием (стол Пирогова, стоматологическая клиника) и программным обеспечением медицинского факультета на общую сумму 3 015 500 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 1 979 500 рублей,

2026 год – 259 000 рублей,

2027 год – 259 000 рублей,

2028 год – 259 000 рублей,

2029 год – 259 000 рублей;

д) пункт 5: расходы на модернизацию системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в общежитиях из расчета 40 единиц средней стоимостью 2 800 рублей на срок 5 лет на общую сумму 
560 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 112 000 рублей,

2026 год – 112 000 рублей,

2027 год – 112 000 рублей,

2028 год – 112 000 рублей,

2029 год – 112 000 рублей;

е) пункт 6: расходы по обеспечению учебных корпусов системами приточно-вытяжной вентиляции из расчета 8 единиц средней стоимостью 10 000 рублей на срок 5 лет, общая сумма – 400 000 рублей, в том числе 
по годам:

2025 год – 80 000 рублей,

2026 год – 80 000 рублей,

2027 год – 80 000 рублей,

2028 год – 80 000 рублей,

2029 год – 80 000 рублей;

ж) пункт 7: расходы на приобретение современной офисной техники 
для издательства «Приднестровский университет» (принтер лазерный, гильотина электрическая, графические станции, графические редакторы, инсталляции компьютерных издательских систем и так далее) на общую 
сумму 657 500 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 131 500 рублей,

2026 год – 131 500 рублей,

2027 год – 131 500 рублей,

2028 год – 131 500 рублей,

2029 год – 131 500 рублей;

з) пункт 8: приобретение автотранспортных средств – 2 пассажирских электрических микроавтобуса на 18 мест для обслуживания учебного процесса, одна электрическая автовышка для обслуживания текущей деятельности университета на общую сумму 4 200 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 840 000 рублей,

2026 год – 840 000 рублей,

2027 год – 840 000 рублей,

2028 год – 840 000 рублей,

2029 год – 840 000 рублей;

и) пункт 9: расходы на приобретение учебного и лабораторного оборудования для оснащения экспериментальных кафедр и учебных лабораторий на общую сумму 4 300 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 860 000 рублей,

2026 год – 860 000 рублей,

2027 год – 860 000 рублей,

2028 год – 860 000 рублей,

2029 год – 860 000 рублей;

к) пункт 10: приобретение мебели, бытовой техники, мягкого инвентаря для студенческих общежитий – шкафы, тумбочки, кровати, холодильники, газовые и электрические плиты, одеяла, подушки, постельные принадлежности – на общую сумму 2 000 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 400 000 рублей,

2026 год – 400 000 рублей,

2027 год – 400 000 рублей,

2028 год – 400 000 рублей,

2029 год – 400 000 рублей,

л) пункт 11: приобретение спортивного инвентаря для оснащения спортивных секций и спортивной формы для сборных команд по видам спорта на общую сумму 200 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 40 000 рублей,

2026 год – 40 000 рублей,

2027 год – 40 000 рублей,

2028 год – 40 000 рублей,

2029 год – 40 000 рублей;

м) пункт 12: приобретение звукового, светового, проекционного оборудования для культурно-просветительского центра на общую сумму 
375 470 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 75 000 рублей,

2026 год – 75 000 рублей,

2027 год – 75 000 рублей,

2028 год – 75 000 рублей,

2029 год – 75 470 рублей.

Общая сумма расходов по мероприятию – 24 159 994 рубля, в том числе по годам:

2025 год – 6 237 107 рублей,

2026 год – 4 617 739 рублей,

2027 год – 4 595 042 рубля,

2028 год – 4 380 448 рублей,

2029 год – 4 329 658 рублей.

4. По мероприятию «Капитальный и текущий ремонт зданий 
и помещений» в Приложении № 4 к плану мероприятий расходы включают:

а) пункт 1: реконструкция зданий общежития аграрно-технологического факультета (примерная стоимость 4 462 015 рублей) и общежития Бендерского политехнического филиала (примерная стоимость 9 537 985 рублей), общая стоимость с инженерными сетями и материалами – 14 000 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 4 462 015 рублей,

2026 год – 9 537 985 рублей,

2027 год – 0 рублей,

2028 год – 0 рублей,

2029 год – 0 рублей.

Финансирование будет производиться за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в объеме 14 000 000 рублей.

б) пункт 2: расходы на модернизацию инженерных сетей учебных корпусов № 12, № 11, № 6, учебных корпусов Рыбницкого и Бендерского политехнического филиалов – сети электроснабжения и водоснабжения 
на общую сумму 3 000 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 750 000 рублей,

2026 год – 750 000 рублей,

2027 год – 750 000 рублей,

2028 год – 750 000 рублей,

2029 год – 0 рублей.

Финансирование будет производиться за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в объеме 3 000 000 рублей;

в) пункт 3: текущий ремонт фасада, кровли, помещений учебного корпуса № 11 – ремонт пола, потолка, стен, замена оконных и дверных блоков – 
на общую сумму 9 000 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 9 000 000 рублей,

2026 год – 0 рублей,

2027 год – 0 рублей,

2028 год – 0 рублей,

2029 год – 0 рублей.

Финансирование будет производиться за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в объеме 9 000 000 рублей;

г) пункт 4: реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Сэнэтатя» с инженерными сетями, находящегося в Кицканском лесу, 
на общую сумму 1 200 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 240 000 рублей,

2026 год – 240 000 рублей,

2027 год – 240 000 рублей,

2028 год – 240 000 рублей,

2029 год – 240 000 рублей.

Общая сумма расходов по мероприятию – 27 200 000 рублей, в том числе по годам:

2025 год – 14 452 015 рублей,

2026 год – 10 527 985 рублей,

2027 год – 990 000 рублей,

2028 год – 990 000 рублей,

2029 год – 240 000 рублей.

Общий объем финансирования государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы» составит 56 389 994 рубля.

Ежегодное финансирование из республиканского бюджета составит:

2025 год – 21 695 122 рубля,

2026 год – 16 151 724 рубля,

2027 год – 6 591 042 рубля,

2028 год – 6 376 448 рублей,

2029 год – 5 575 658 рублей.